尚书府二期10幢楼土建及水电安装工程

招 标 文 件

招   标   人 ：                                   （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

日      期：

目  录

- 投标须知前附表

- 投标须知

第三章　 合同工期及付款条款

第四章   图纸

第五章   投标文件投标函部分格式

第六章   投标文件商务部分格式

第七章   投标文件技术部分格式

- 工程量清单

附件一   总包管理配合费明细表

附件二   投标人用材品牌推荐

附件三   合同文本格式

第一章、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 尚书府项目（5#、6#、8#、9#、15#、21#、23#、32#、33#、42#楼） |
| 2 | 建设地点 | 阜宁县北京路南、济南路西、太原路北、厦门路东 |
| 3 | 工程规模 | 本次招标划分三个标段：5#、6#、8#、9#楼为一标段，建筑面积约 38420 ㎡；15#、21#楼为二标段，建筑面积约12670㎡；23#、32#、33#、42#楼为三标段，建筑面积约19200㎡。 |
| 4 | 结构类型 | 剪力墙结构 |
| 5 | 招标范围 | 本工程施工图范围内所有的土建及水电安装工程。投标人投标时三个标段都须进行报价，招标人依据投标人的报价情况确定中标人的施工标段。 |
| 6 | 质量等级标准 | 符合国家现行有关标准,确保一次性合格及以上。 |
| 7 | 安全、文明等级要求 | 盐城市 文明工地 |
| 8 | 承包方式 | 包工包料、综合单价包死 |
| 9 | 工期要求 | 6#、8#（18F+2层地下室)工期为380日历天，其余楼栋工期为260日历天，具体开工时间以甲方下发开工通知单为准。 |
| 10 | 投标资质等级要求 | 投标人资格要求：项目经理须具有国家房屋建筑二级及以上。 |
|  |  | 项目经理：项目经理中标后，必须挂靠江苏晟功建设工程有限公司，项目主要管理人员社保、相关证书转入晟功。 |
|  |  | 安全员、质量员：专职并符合当地行业规定的要求。 |
| 11 | 投标报价方式 | 工程量清单报价法，投标人须复核招标人招标清单，如有增减及异议，投标时可附一份增减清单，不得私自改变招标人清单，经确认后清单不予调整。 |
| 12 | 领取招标文件 地点 | 地点：阜宁城南德惠尚书府接待中心一楼综管部 |
| 13 | 标书发放时间 | 发放时间： 2015 年 12 月 28 日-2016年1月6日 |
| 14 | 投标截止日期 | 投标截止时间： 2016 年 1 月 15 日 |
| 15 | 投标保证金金额 | 投标保证金：人民币 壹拾 万元，采用转账或电汇方式。 |
| 16 | 投标保证金退还 | 投标保证金在确定中标人后退还未中标的投标人，中标人的投标保证金转为履约保证金。 |
| 17 | 踏勘现场 | 由各投标人自行组织现场踏勘 |
| 15 | 投标质疑截止时间 | 时间: 2016 年 1 月 10 日下午18：00前 |
| 16 | 招标文件答疑 | 提交方式：书面形式；答疑人：彭女士； 答疑电话：0515-89792985 |
| 17 | 投标文件份数及密封要求 | 壹份正本，叁份副本，电子文档一份，标书密封，骑缝处加盖公章及法人章。 |
| 18 | 投标文件提交 | 收件人: 张女士 电话：0515-89797199 地点: 阜宁城南德惠尚书府接待中心一楼综管部 截止时间: 2016 年 1 月 15 日 11:00 时 |
| 19 | 开标时间、地点及评标方式 | 开标时间： 招标人自行开标 。 根据同类工程施工业绩、报价、服务等因素，确定合理低价中标，中标结果不予解释。 |
| 20 | 工程履约保证金 | 本工程履约保证金为各楼栋中标价的2%。中标后，中标人应在接到中标通知书7日内缴纳履约保证金。工程主体结构封顶后一次性返无息退还。 |

### 第二章、投 标 须 知

一、总   则

1、工程概况：

1.1工程名称：  尚书府项目5#、6#、8#、9#、15#、21#、23#、32#、33#、42#楼  ；

1.2建设地点：阜宁县北京路南、济南路西、太原路北、厦门路东；

1.3工程规模及结构层次： 面积约70290 m2，剪力墙7F+商业、9F+车库、18F+2层地下 ；

1.4工程性质：  住宅   ；

1.5招标人：  江苏德惠建设集团有限公司新城分公司 ；

1.6招标单位性质： 有限公司  ；

1.7现场条件；

1.7.1施工场地拆迁及平整情况：已完成；场内外道路畅通；

1.7.2施工用水、电 已通至现场；

1.8设计图纸状态：全部出齐；

2、本工程采用 公开 招标方式，择优选定中标单位。

3、资金来源：本工程项目的建设资金通过自筹方式已经落实，将用于本工程项目的合同价款的支付。

4、投标人资格要求：

4.1投标人必须具有独立法人资格；

4.2投标人资质及项目经理资质等级要求：详见前附表

5、投标费用：

5.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

5.2招标人不给予未中标单位任何补偿费用。

6、招标范围及工期

6.1本工程招标范围为设计图纸内完成所有的内容。

6.2工期要求祥见投标须知前附表中要求。

7、现场踏勘

7.1投标人自行对工程现场进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担勘察现场所发生的自身费用。

7.2招标人向投标人提供的有关现场数据与资料的书面文书，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责。

7.3经招标人许可，投标人可以踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承受有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

7.4由于本工程的特殊地点及周边情况的复杂性，要求各投标人认真踏勘现场，充分认识施工部位与周边情况的关系。

二、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用  汉语  。

8.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分及光盘组成。

9.1投标函部分主要包括下列内容：

9.1.1法定代表人身份证明书；

9.1.2投标文件签署授权委托书；

9.1.3投标函；

9.1.4招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

9.2商务部分主要包括下列内容：

9.2.1工程量清单报价表；

9.2.2投标总价；

9.2.3工程项目总价表 ；

9.2.4单项工程费汇总表；

9.2.5单位工程费汇总表；

9.2.6分部分项工程量清单计价表 ；

9.2.7措施项目清单计价表；

9.2.8其他项目清单计价表；

9.2.9零星工作项目计价表 ；

9.2.10分部分项工程量清单综合单价分析表；

9.2.11措施项目费分析表；

9.2.12主要材料、设备价格表。

9.3技术部分主要包括下列内容：

9.3.1施工组织设计（主要包括）：

总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施；

安全文明施工及环境保护措施；

项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；

劳动力、机械设备和材料投入计划；

关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；

新技术、新产品，新工艺、新材料应用。

技术部分标书应附拟投入的主要施工机械设备、劳动力计划、计划开、竣工日期和施工进度计划、施工总平面图。

9.3.2项目管理机构配备情况

9.3.2.1 项目管理机构配备情况表；

9.3.2.2 项目经理简历表；

9.3.2.3 项目技术负责人简历表；

9.3.2.4项目管理机构配备情况辅助说明资料；

9.3.2.5近三年已完工程及目前在建工程一览表；

9.3.2.6类似工程经验；

9.3.2.7投标项目经理相关业绩证明材料；

9.3.3施工承诺书；

9.3.4投标项目经理资质证书复印件；

9.3.5法定代表人证书或法人授权委托书原件；

9.3.6企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）；

9.4、投标文件电子文本的提交及要求

9.4.1、本工程投标报价要求提供电子文本，投标文件的电子文本包括报价的Excel及软件版。投标文件电子文本应随商务标正本递交招标人。（投标软件需采用新点计价软件）

9.4.2、投标文件电子文本内容应与其投标文件书面内容一致。

10、本工程承包方式以包工包料、包工期、包质量、包安全生产、文明施工等一次性大包干的形式。

11、本工程投标报价采用的币种为人民币。

12、投标有效期

12.1投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

12.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

13、投标人的替代方案

13.1 投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，除非本须知前附表中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。

14、投标文件的份数和签署

14.1投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

14.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

14.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

三、投标报价

15、招标范围

15.1招标单位所提供施工图纸范围内的土建、水电安装工程（不包括招标单位单独发包工程）。

16、招标单位单独发包工程及甲控乙购材料（设备）：

16.1甲方单独发包项目：见附件

16.2甲控乙购材料（设备）：按照招标人清单中列明的工程暂估价执行，具体施工做法见附图。

16.3中标单位可以参与分包项目的投标，在同等条件下可以优先考虑中标施工。

除以上3条已明确的招标单位指定分包工程外，在施工中如招标单位认为必须另行发包的工程事项，经双方协商同意，中标单位必须将其纳入招标单位指定分包内容进行管理，此类工程的总包管理配合费按附件表一执行，该费用待总包最终结算时进入工程总造价（不再优惠，税后单列）。以上项目由招标单位另行选择有专业资质的施工队伍施工，均纳入总包管理范围内。总包单位必须对整个工程项目负责，对工期、质量、现场管理全面负责，统一协调并对分包的成品协助保护。

17材料设备供应

17.1材料均由中标单位自行组织采购，凡由中标单位采购的材料，中标单位应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，向招标单位提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由中标人负责。

17.2中标单位采购的材料、设备与设计或标准要求及本招标文件内容达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换权利，若使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理有权制止使用甚至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由中标单位自负。

17.3本工程使用的主要材料需按以下指定品牌要求进行采购：见附表

18投标报价编制依据及说明

18.1本工程采取“固定单价合同”投标人的投标报价，在任何情况均不予调整单价。投标价格须以人民币为货币单位。

18.2本工程的投标报价和竣工结算的计价方法均采用工程量清单计价方式，按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013执行。

18.3可参考的工程计价表和有关文件：

18.3.1《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014、《江苏省安装工程计价定额》2014、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《江苏省建设工程费用定额（2014）》。

18.4投标人依据施工验收规范、图纸、工程量清单等有关有关文件规定、市场生产要素价格水平及其走势、施工现场实际情况、投标人自身的管理水平和实力、投标人为本招标工程准备的施工组织设计、施工方案等和由这些因素决定的投标人之于本工程的成本水平准备自己的投标价格。

- 18.4.1工程量清单中工程内容列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的工作内容，凡工程量清单中未特殊注明的，均包括在投标报价的综合单价内。

- 18.4.2工程量清单中项目特征描述中没有描述完全的而施工中又必须发生的工作内容所包括的费用均包括在投标报价的综合单价内本工程量清单系按分部分项工程提供的；

18.5投标人应充分考虑工程实施期间各类建材的市场风险和政策性调整等因素，确定风险参数计入总报价，一旦中标，投标人的最终下浮价格即为合同价。

18.6投标人应踏勘现场以充分了解工地位置情况、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于施工场地内的地下障碍物的清理及周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护（文物名树古树除外），投标人应根据自身的施工技术能力并考虑其施工风险，将此费用考虑在投标报价中，一旦中标此项费用在施工中不予调整，中标人有责任采取保护措施，否则承担造成的一切责任及相应费用。同时投标人根据拟建工程编制施工组织设计和施工方案。投标报价时应包括施工方案和施工工艺造成的增量；相关施工规范与工程验收规范可以确定施工技术方案没有表达的，但是为了实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施；招标文件中提出的某些通过一定技术措施才能实现的要求，设计文件中一些不足以写进技术方案的但是要通过一定的技术措施才能实现的内容。以上所述所有费用在施工过程中因施工组织设计和施工方案的改变引起工程内容和数量的改变及措施费用的改变，费用不予改变。

18.7投标人应自行考虑施工组织设计中材料和构件的二次搬运、非甲方所为的临时停水停电、环保噪音扰民、连续降雨、严重冰冻、高(中)考、节假日、市内重大活动期间以及业主需要的时间段内可能对施工作出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费用等；施工方案中的室内地面、内外墙的防裂抗裂措施等各种组织、施工技术措施增加费用以及为确保招标人要求的质量、工期发生的费用计入投标报价。

18.8招标人提供的材料暂估价及项目暂估价竣工结算时只调整价差，其他均不予调整。

18.9投标的材料价格按2015年11月份盐城市阜宁县建设工程材料市场指导价执行，人工费按2015年9月份（苏建函价[2015]628号文）执行，以后人工费均不予调整。

18.10投标人依据《江苏省建设工程费用定额 2014年》取费，土建措施费仅计取基本费3%、夜间施工费0.05%、冬雨季施工0.05%、已完工程及设备保护0.025%、临时设施1%、住宅分户验收0.4%，安装措施费仅计取基本费1.4%、已完工程及设备成品保护0.025%、临时设施0.6%、住宅分户验收0.1%，其余费用概不计取。

18.11规费不计取（乙方凭相关发票由甲方付款）。

18.12分部分项工程量清单的综合单价需提供价格组成分析表，分析表中需列出工、料、机的消耗量和管理费、利润的费用。

18.13人工单价按当期政府文件执行，中标后遇到政策性调整及文件调价概不执行，主材的单价、规格、品牌、产地必须标明。

19经招标人确认的设计变更、现场签证单在工程结算时措施项目费和规费不予计取。

20经招标人确认的设计变更、甲方变更及联系单、现场签证的工程类别按三类工程执行。零星签证中的人工费按投标期间的点工价格执行。

21分包工程的材料检测费由分包单位负责，其余的工程检测费由总包方负责。

22垂直运输费按合同工期计取。竣工结算不予调整。

23钢材、混凝土价格涨跌超出10%以上（不含10%）时，材料结算差价按以下方式进行调整。（其它材料价格均不予调整）

ⅰ、钢材、混凝土价格上涨或下跌在规定幅度以内的，其差价由承包人承担或受益；超过部分由发包人承担或受益。

ⅱ、钢筋、混凝土投标期间的政府材料信息价作为以后钢材的调整基价，材料差价应为“调整基价”与主体施工期间时期的政府材料信息价平均值的差额。

24、其他说明

24.1总承包方不得再向各分包单位收取除总包配合费外其他任何费用，否则一经发现，发包方有权按总包方收取的双倍金额进行处罚。

24.2为确保工程质量、工期要求，投标单位自行考虑相关的机械设备配置，由此增加的相关费用，结算时不做调整。

24.3中标单位在施工过程中，与建设、公安、市政、环保、排污排水、交通、治安、绿化、城管、卫生等主管部门的关系由中标单位自行协调并承担相应的费用。工程保险及农民工保证金由中标单位自行缴费，不另计取。

24.4为方便工程管理，在布设临时设施时，中标单位无偿为招标单位及监理方留设四间办公室及相应的简易装修（桌椅等由招标人自行配置）。

24.5招标人提供本工程临时用水、用电，其水源和电源的接头，招标单位已经接入现场内，其后的管线、电缆均由中标单位承担，费用由中标单位承担，水电费用由中标人承担。中标人应自备发电机，以应对电力不足或停电，费用已在投标报价中包干，若因此给工程造成的一切损失由承包人承担。

24.6工程竣工后在七天内应做好场内清理工作，并全部撤离施工现场。

24.7工程结算应在中标单位所有竣工资料递交招标单位并在符合要求后才予以竣工结算。

24.8预制管桩截桩不计取，接桩内淤泥清理、抽水等均含在接桩钢筋笼定额内，不再另行单独计取。预制管桩接桩内淤泥清理、抽水等均含在接桩钢筋笼定额内，不再另行单独计取。空调孔预留不计取。

24.9施工现场的临时围墙、对已经交付区与施工区围挡、场地道路、施工道路出入口、临近学校等防护措施均含在相关措施费内，不再另行签证计取。

24.10工程中塔吊基础报价按塔吊图纸进行报价列在措施费中一次性包死，竣工结算时不予调整。（除塔吊桩不用报价，其余的都在报价内）.

24.11楼内智能化预埋管线由施工单位预埋，费用报价在清单内。

24.12模板、脚手架费、超高费等措施费用投标时一次性包干，后期不因工程量的变化而调整。

四、 投标文件的提交

25 投标文件的装订、密封和标记

25.1投标文件的装订要求：

25.1.1投标文件中应将“投标函、商务标”、“技术标”二部分分别封装。

25.2投标人应将所有投标文件的正本和所有副本分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”；

25.3在投标文件密封袋上均应：

25.3.1写明招标人名称和地址；

25.3.2注明下列识别标志：

(1)  招标工程项目名称；

(2)  “投标函、商务标”、“技术标”；

25.4所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的密封袋的封口处应加盖密封章或投标人印章。

25.5如投标人未按规定装、封，则所有投标文件将被招标人拒绝。

26、投标文件提交的截止时间

26.1投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

26.2 招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

26.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

27、迟交的投标文件

27.1 招标人在本须知第21条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

28、投标文件的补充、修改与撤回

28.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

28.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

28.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

28.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

五、 开    标

29开标

29.1招标人自行开标。

29.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第30条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

30投标文件的符合性审查及废标条款

30.1符合性审查是指招标人按招标文件要求，在开标时(投标文件拆封前)对投标人的身份及投标文件进行的审查，如不符合招标文件的规定，投标人的投标文件将不被招标人接受；

30.2投标人有下列情形之一的，视为没有通过符合性审查，招标人将不予受理投标人的投标文件：

30.2.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

30.2.2投标文件未按招标文件要求密封的；

30.2招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

30.3凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：

30.3. 1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

30.3.2未按招标文件要求提供投标保证金的；

30.3.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

30.3.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

30.3.5除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格预审时不一致的；

30.3.6投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

30.3.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

30.3.8明显不符合技术规范、技术标准的要求；

30.3.9不同投标人的投标文件出现了招标人认为不应当雷同的情况；

30.3.10改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

30.3.11未按招标文件要求提供投标报价的电子投标文件或投标报价的电子投标文件无法导入计算机造价系统；

30.3.12投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

30.3.13以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

六、 评   标

31评标

31.1招标单位在审标、询标的基础上，根据公开、公平、公正、择优的原则，就下述几个方面对投标人进行综合评价，商务标在报价合理的基础上，优先考虑合理低价标，但不保证最低价中标。技术标主要从施工方案的合理性、可靠性，工期、质量的保证措施，新工艺、新材料的采用、建筑通病的预防措施，项目班子的设置、劳动力及机械设备投入，成品保护措施、安全生产、文明施工措施等方面进行综合评价。

31.2对商务标及技术标等进行综合评价，评出被推荐单位。招标单位对决标结果不负责解释。

七、 合同的授予

32 合同授予标准

32.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第31.1款所确定的中标人。

32.2 招标人确定中标人的同时,将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

33 合同协议书的签订

33.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内签订书面工程施工合同。

33.2 中标人如不按本投标须知第33.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

33.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

34履约保证金

34.1 在收到中标通知书七日内，中标人应按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约保证金。

34.2 若中标人不能按本须知规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第三章    合同主要条款

一、工程质量、工期、安全要求

1、工程质量：符合国家现行有关标准,确保一次性验收合格及以上。

2、安全生产、文明施工要求：确保达到盐城市安全生产、文明施工双标化工地。

3、工期要求：6#、8#（18F+2层地下室)工期为380日历天，其余楼栋工期为260日历天，具体开工时间以甲方下发开工通知单为准。

二、工程款支付方式：

1、标四层主体结构均封顶后十五个内支付暂定工程价的10%；

2、工程主体结构均封顶并验收合格后十五个工作日内付至暂定工程价的20%；

3、主体工程均验收合格后十五个工作日内付至暂定工程价的45%；

4、内外墙装饰完成，脚手架、施工机械拆除后，具备无障碍配套施工条件后十五个工作日内付至暂定工程价的50%；

5、工程整体竣工验收合格并办理物业交接（以物业公司确认为准）后十五个工作日付至暂定工程价的65%；

6、取得城建档案馆入档资料回执单和完整的工程结算资料提交甲方并经甲方确认后十五个工作日付至暂定总价的70%；

7、审计结束满三个月后十五个工作日内付至审计结算价的80%；

8、审计结束满一年后十五个工作日内付至审计结算价的95%；

9、余5%作为质量保修金（保修金分二次无息支付，满二年付3%，保修期满后付清）。

10、履约保证金返还节点为：工程主体结构封顶并验收合格后七个工作日内一次性无息返还。

## 第四章  图 纸

## 第五章  投标文件投标函部分格式

尚书府二期工程

施工招标

投标文件

项目名称：

投标文件内容：    	  投标文件投标函部分

投标人：                                （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：       	          （签字或盖章）

日   期  ：    年    月    日

### 目    录

一、法定代表人身份证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标函

四、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年        月         日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：            （盖公章）

日    期：      年     月     日

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：         年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标人：                               （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三 投  标  函

致招标人：

我方决定参加贵方招标的                         工程的竞标，并完全接受贵方招标文件及合同中的所有内容。为此，我方作出如下承诺：

1、根据已收到贵方的招标文件、合同等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、通用条款、专用条款、图纸及工程量清单，我方愿以：

工程总造价         元投标报价承包上述工程施工，并承担任何质量缺陷的保修责任。

2、一旦我方中标，我方保证在     日历天内完成并移交本工程，质量达到        标准。

3、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。参加本工程投标的建造师为        ，资质等级      ，证号        ；项目负责人       。

4、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求向贵方递交     万元履约保证金（其中质量保证金占40%，工期保证金占30%，安全生产文明施工占20%，管理人员到岗率占10%）。

5、一旦我方中标，我方保证在中标后    天内编制完成本工程实施的施工组织设计，报贵方认可。并放弃因施工组织设计造成的工程造价变更的索赔权利。

6、我方保证严格按照经贵方和监理单位认可的施工组织设计组织施工。

7、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，决不挂靠、转包、违法分包。

8、我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目，严格按照双方合同的有关规定计量和计价，并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。

9、一旦我方中标，我方保证及时协调和妥善解决本工程实施过程中发生相关治安、计划生育、交通、市政、环保等的手续和周边居民、周边企业等的地方矛盾，由此发生的责任和费用由我方承担。

10、我方若违反上述承诺之一的，愿承担一切责任并接受有关处罚。

承诺单位（盖章）：

承诺单位法定代表人（盖章或签字）：

年  月  日

### 四、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

  - 企业资质证书（复印件）

  - 法人营业执照（复印件）

  - 项目经理资质证书（原件）

  - 项目经理近六个月的社保证明

  - 五大员资质证书复印件

## 第六章 投标文件商务部分格式

尚书府二期工程

施工招标

投标文件

项目名称：

投标文件内容：     		  投标文件商务部分

投标人：            		                （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                       （签字或盖章）

日期  ：     年    月    日

### 目    录

一、工程量清单报价表一

二、投标总价

三、工程项目总价表

四、单项工程费汇总表

六、单位工程费汇总表

七、分部分项工程量清单计价表

八、措施项目清单计价表

九、其他项目清单计价表

十、零星工作项目计价表

十一、分部分项工程量清单综合单价分析表

十二、措施项目费分析表

十三、材料价格表

表1：

{招标工程项目名称}   工程

工 程 量 清 单 报 价 表

投 标 人：                          (单位签字盖章)

法定代表人：                          (签字盖章)

造价工程师（造价编审人员）

及注册证号（编审章）：                (签字盖执业专用章)

编 制 时 间：

表2：

投  标  总  价

建设单位：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

表4：                    工程项目总价表

工程名称：{招标工程项目名称}                      第  页  共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

表5：                  单项工程费汇总表

工程名称: {招标工程项目名称}　　                            第  页  共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

表5：                    单位工程费汇总表

工程名称: {招标工程项目名称}　                             第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 分部分项工程量清单计价合计 措施项目清单计价合计 其他项目清单计价合计 规费 税金 |  |
|  | 合 计 |  |

表6：              分部分项工程量清单计价表

工程名称: {招标工程项目名称}                               第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |

表7：               措施项目清单计价表

工程名称: {招标工程项目名称}                                 第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

表8：               其他项目清单计价表

工程名称: {招标工程项目名称}　                            第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人部分 |  |
|  | 小 计 |  |
| 2 2 | 投标人部分 |  |
|  | 小 计 |  |
|  | 合 计 |  |

表9：                 零星工作项目计价表

工程名称: {招标工程项目名称}                               第  页  共  页

| 序号 | 名 称 | 计量单位 | 数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

表10：         分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：{招标工程项目名称}　                                          第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 定额编号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价组成（元） |  |  |  |  | 综合 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利 润 |  |

表11：                措施项目费分析表

工程名称：{招标工程项目名称}                                      第  页 共  页

| 序号 | 措施项目 名 称 | 定额编号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价组价（元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利 润 | 小计 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12：                 材料价格表一

工程名称：{招标工程项目名称}                                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第七章  投标文件技术部分格式

尚书府二期工程

施工招标

投标文件

项目名称：

投标文件内容：    	  投标文件技术部分

投标人：                                （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：       	          （签字或盖章）

日   期  ：    年    月    日

### 目     录

一、施工组织设计

二、项目管理机构配备情况

三、拟分包项目情况表

### 一、施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第一卷第一章投标须知11.4项规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表   表8.1

2.2劳动力计划表    表8.2

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图    表8.3

2.4施工总平面图    表8.4

2.5临时用地表    表8.5

（1）拟投入的主要施工机械设备表

{招标工程项目名称}        工程						表8.1

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### （2）劳动力计划表

表8.2

{招标工程项目名称}工程                                     单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

#### （3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

表8.3

1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

#### （4）施工总平面图

表8.4

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

#### （5）临时用地表

{招标工程项目名称}  工程                              表8.5

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

### 二、项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表    表8.6

（2）项目经理简历表    表8.7

（3）项目技术负责人简历表    表8.8

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料    表8.9

### （1）项目管理机构配备情况表

{招标工程项目名称}         工程					表8.6

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （2）项目经理简历表

{招标工程项目名称}         工程             表8.7

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |

### （3）项目技术负责人简历表

{招标工程项目名称}         工程                      表8.8

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

### （4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料

{招标工程项目名称}         工程             表8.9

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

### 三、拟分包项目情况表

{招标工程项目名称}  工程                            表8.10

| 分包人名称 |  |  | 地 址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 营业执照号码 |  | 资质等级 证书号码 |  |  |
| 拟分包的 工程项目 | 主 要 内 容 |  | 预计造价（万元） |  | 已经做过的 类 似 工 程 |  |

近三年已完工程及目前在建工程一览表

投标申请人名称：

| 序号 | 工程名称 | 监理(咨询)单位 | 合同金额(万元) | 竣工质量标准 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：1、对已完工工程，投标申请人或每个联合体成员都应提供收到的中标通知书或双方签订的承包合同或已签发的最终竣工证书。

2、申请人应列出近三年所有已完工程情况（包括总工程和分包工程），如有隐瞒，一经查实将导致其申请被拒绝。

3、在建工程投标申请人必须附上工程的合同协议书复印件，不填“竣工质量标准”和“竣工日期”二栏。

投标人：（盖章）                 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

类似工程经验

投标申请人名称：

| 1 | 合同号 |
| --- | --- |
|  | 合同名称 |
|  | 工程地址 |
| 2 | 发包人名称 |
| 3 | 发包人地址（请详细说明发包人联系电话及联系人） |
| 4 | 与投标申请人所申请的合同相类似的工程性质和特点 （请详细说明所承担的合同工程内容，如长度、高度、桩基工程、基层/底基层工程、土方、石方、地下挖方、混凝土浇筑的年完成量等） |
| 5 | 合同身份（注明其中之一） □独立承包人 □分包人 □联合体成员 |
| 6 | 合同总价 |
| 7 | 合同授予时间 |
| 8 | 完工时间 |
| 9 | 合同工期 |
| 10 | 其他要求：（如施工经验、技术措施、安全措施） |

注：1、类似现场条件下的施工经验要求申请人填写已完或在建类似工程施工经验。

2、每个合同须单独具表，并附上中标通知书或合同协议书或工程竣工验收证明，无相关证明的工程在评审时将不予确认。

投标人：（盖章）                  法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

施工承诺书（用于技术标）

：

我公司在踏勘现场、认真研究招标文件和其它相关资料的基础上，作出以下承诺：

1、我公司承诺                       工程施工工期    日历天。

2、我公司承诺                         工程施工期间按省级文明施工的要求进行施工，确保达到市优工地。

3、我公司承诺                             工程质量确保达到       标准。

4、我公司承诺                     工程施工过程中，按投标书配备人员、机械设备，确保工期、质量要求。如贵方认为我公司进度不能满足要求，我公司承诺在不影响工程质量、安全生产等要求的前提下，将配备足够的人力、物力和机械设备进行24小时连续施工作业，直至满足贵方要求,但不会另行增加其它费用。

5、我公司承诺在施工期间如发生有村民闹事及其他纠纷事件均由我方自行处理。

我公司将严格遵守以上承诺，若发生违约现象，我公司愿接受贵方的处罚。

投标人（章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

传真：

地址：

日期：                    年     月    日

第八章 工程量清单

附件一

总包管理配合费明细表

总包管理配合费的范围：桩基、电梯、弱电等工程见下表。

总包管理配合费的内容：工期、质量、安全文明施工、协调各专业分包之间的关系、提供必要的定位放线资料、协调工作面、提供施工架子、提供垂直运输机械、提供材料仓库、提供专业施工单位人员的宿舍、水电源、基准点的提供、材料堆放、保管场地的提供，负责完成堵洞、嵌缝、节点收头等定额包含或不包含的工作、督促各专业分包单位及时提供竣工资料、把专业分包合同工程纳入总包范围进行管理，按需要委派现场人员，负责对承包人的产品及施工质量进行全过程监督、验收和协调等一切与总包单位相关的内容，承包人不得以该部分内容不在自已的施工范围为由规避责任；不得再向分包单位另行收取配合费。

对于发包人拟直接发包或指定分包项目，当承包人具备相应的施工资质时，在同等条件下承包人拥有优先承包权。

总包管理配合内容和标准：承包人应将所有分包工程统一管理，在总包的责权范围内对分包单位安全文明施工、工程质量、施工工期等进行有效控制，所有工程竣工资料由总包单位负责整理。

| 序号 | 项 目（发包人分包） | 配合费 | 内 容（承包人配合并承担等） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩 基 | 0 | 承包人需提供施工现场已安装使用的现场用水、用电的接口及现场放线等、水电费由分包方承担；由总包单位配合验收，资料由总包单位盖章确认汇总等。 |
| 2 | 电 梯 | 100元/层 | 提供施工现场已安装使用的现有垂直运输、用水用电接口及测试用电缆两组，提供生产生活方便、预留槽、洞及槽、洞封堵等。水电费由分包方承担。 |
| 3 | 太阳能 | 0 | 施工预留空调洞，太阳能管道由总包单位施工至太阳能水箱处，编号清楚，由太阳能承包商碰接。 |
| 4 | 外墙窗 | 2.0% | 负责提供洞口三线,提供施工场地的用水用电的接口、材料堆放场地、施工脚手架、垂直运输设备等设施，负责窗洞口的粉刷、收头，并保证施工期间的任何需要。把本工程纳入总包管理范围进行管理，按需要委派现场人员，负责对分包方的产品及施工质量进行全过程监督、验收和协调。对分包方的成品保护负有责任，如因承包方人员人为损坏，则要作出相应赔偿。开通施工现场内主要交通道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的道路畅通，对分包方竣工资料进行确认，并整理归档。 |
| 5 | 进户门、车库门、电梯机房门、水电表井门 | 2.0% | 负责提供洞口三线,提供施工场地的用水用电的接口、材料堆放场地、施工脚手架、垂直运输设备等设施，负责门洞口的粉刷、收头，并保证施工期间的任何需要。把本工程纳入总包管理范围进行管理，按需要委派现场人员，负责对分包方的产品及施工质量进行全过程监督、验收和协调。对分包方的成品保护负有责任，如因承包方人员人为损坏，则要作出相应赔偿。开通施工现场内主要交通道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的道路畅通，对分包方竣工资料进行确认，并整理归档。 |
| 6 | 消 防 | 1.5% | 提供用水、用电接口，提供施工现场已安装使用的现有垂直运输、预留洞及沟槽、洞封堵等。水电费由分包方承担。 |
| 7 | 智能化工程 | 0 | 提供施工现场已安装使用的现有垂直运输、生活用水、用电接口及必要的辅助工作等，水电费由分包方承担，施工预留管槽，设备箱孔由总包方配合封堵。 |
| 8 | 公共配电、居配土建 | 0 | 总包提供施工现场定位和坐标资料，提供已安装使用的现有垂直运输、用水、电接口；水电费由分包方承担。总包单位完成至楼宇用户电表箱，其电表箱甲供，总包安装，楼宇电梯单元配电室或动力箱由总包施工。 |
| 9 | 景 观 | 0 | 提供施工现场已安装使用的现有垂直运输、用水、电接口、脚手架；水电费由分包方承担。 |
| 10 | 外墙砂胶漆 | 2.0% | 提供施工现场的现有垂直运输、用水、电接口、脚手架，提供生产生活方便；水电费由分包方承担。资料由总包单位盖章确认汇总等。 |
| 11 | 电视、电信、信报箱 | 0 | 施工预留管槽沟、洞、设备箱孔由总包方免费配合预留及封堵。总包方免费配合洞口封堵后防水施工。 |
| 12 | 煤气、自来水 | 0 | 施工预留管槽、沟、洞、设备箱孔由总包方免费配合预留及封堵。总包方免费配合洞口封堵后防水施工。 |

备注：消防工程由中标人（总包单位）与发包人另行签订补充协议。

附件二：投标人用材品牌推荐

| 材料名称 | 规格及技术要求 | 推荐品牌或厂家 | 单位 | 投标人选用品牌或厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷砖 | 详见设计说明 | 德芙、冠珠、新中源 | 块 |  |
| 钢材 | 详见设计说明 | 马钢、永钢、沙钢、莱钢、连钢兴鑫 | T |  |
| 水泥 | 见设计图纸 | 佳宁、神舟 | T |  |
| 保温材料 | 见交房标准 | 合格 | m3 |  |
| 防水材料 | 见交房标准 | 合格 | m2/kg |  |
| 成套配电箱 | 详见设计说明 | 元器件：人民（上联牌）、正泰、德力西；箱体外壳钢板烤漆，门板1.5厚，内箱体1.2 | 台 |  |
| PPR给水管及管件 | 国标 | 鸿运、中财、联塑或等同品牌 | m |  |
| UPVC排水管 | 国标 | 鸿运、中财、联塑或等同品牌 | m |  |
| 电线 、电缆 | 国标 | 江南、远东、上上、宝胜 | m |  |
| 开关插座 | 国标 | 正泰、鸿雁、TCL、松下 | 只 |  |
| 镀锌钢管 | 国标 | 天津友发、中天、利达 | m |  |
| 桥架 | 国标 | 合格 | m |  |
| 内墙涂料 | 国标 | 合格 | kg |  |

附件三

合同文本格式另详