商务楼生活水泵安装

施工合同

连云港绿源置业有限公司

2017年01月

商务楼生活水泵安装

发包人（甲方）：连云港绿源置业有限公司

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就秀逸苏杭红星美凯龙内生活水泵系统安装工程施工事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

第一章 工程内容及承包范围

1、工程概况：

1)、工程名称：商务楼生活水泵安装

2)、建设地点：秀逸苏杭小区（科苑北路以东，凌州路以南、玉兰路以北、学林路以西）

2、工程内容：商务楼生活水泵安装工程，包括设备采购、设备安装等工程施工(详见报价清单)，由乙方负责建设施工、协调与验收，包工包料，包验收，符合自来水公司供水要求。

3、工程范围：水泵、水箱、管路及控制系统等安装（见后附清单）。泵房进水管出墙1.5米，进线总电缆由甲方送至泵房控制总箱内由乙方负责对接。

4、乙方负责按甲方提供的施工用电、用水的接驳点装表计量向土建总包单位预交水电费。

5、乙方应根据合同、施工图纸及相关技术规范要求精心组织该项目工作，使设备性能、安装施工质量符合国家及江苏省质量标准、顺利通过自来水公司验收。

第二章 工程价款

1、本工程为固定总价合同：人民币（大写）：       （RMB 小写）：￥   元。

2、本工程为固定总价合同，固定总价中包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、供水公司验收协调费、材料检测费及所有的风险费用。（任何情况下均不予调整）

第三章 工程价款支付

1、设备到场，付至合同价的60%.

2、验收合格交付使用且报齐三份竣工资料后，一个月内付至合同价的95%；

3、余款5%留作保修金，满一年无质量问题时一次性付清；

4、每次付款时承包人必须先提供正规的发票，否则发包人有权拒付相关款项，税金由承包人承担。（付款到95%时提供全额发票）

5、每次付款时含40%承兑汇票汇。

第四章 双方责任

一、甲方责任：

1、应根据合同付款条件及时支付工程款。

2、负责有偿提供施工现场临时施工用电、用水的协调工作。（具体金额由乙方和“总包方”协商）

3、开工前向乙方进行现场情况交底，提供施工场地。

二、 乙方责任：

1、承包人应遵守连云港市关于承包工程所需资质和技术能力的有关规定，并已获得在本地从事承包工作的资格，有关资料虽经甲方审查，亦不能减免乙方应负的任何责任。

2、负责有关本工程图纸设计和供水部门的图纸审核通过。

3、根据施工图纸、国家的施工验收规范以及江苏省有关专业规程、规定进行施工，作好自检和工程隐检工作，及时作好施工原始记录和隐蔽工程记录的收集、整理工作，确保工程质量，一切因乙方原因导致的责任和经济费用均由乙方承担。

4、按政府文明、安全规范的要求作好现场施工安全管理。根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产的安全。在施工期间发生的所有安全事故均由承包方负责，与发包方无关。

5、接受甲方现场管理人员和监理工程师的监督和检查，遵照指示工作，并为其日常查验提供便利和安全条件，如接到指示而未执行时，因此而产生的损失和费用由乙方承担。

6、正式用水工程经供水部门验收合格之日起，乙方对本工程设备负责保修，保修期为二年，在此期间发生非人为质量问题，由乙方自费修理。

7、工程竣工后一周内，向甲方提交2套完整的竣工图纸和竣工验收资料。

8、负责本工程供水部门的验收协调，并承担相关费用。

9、乙方未履行上述各项义务，造成质量事故、工期延误、人员生命财产损害和经济损失须承担全部责任，并赔偿甲方因此受到的所有经济损失。

10、本工程乙方包施工、包检测（乙方承担施工范围内的所有检测费）、包验收，验收过程发生的所有费用由乙方承担。

11、保护施工区域内的已有管线及土建的成品保护。

第五章 合同工期

1、工期总日历天数：50天。（以甲方开工令起算）

第六章 工期延误

1、因甲方原因提出推迟开工，甲方书面通知乙方并相应顺延工期。

2、因乙方责任引起的停工，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

第七章 材料设备供货

1、乙方应提供崭新的设备、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或没有达到设计文件中的技术性能指标，乙方应免费采取挽救措施，并应承担全部责任。

2、 所有材料设备均应符合相关规范、设计图纸及系统功能要求所规定的种类标准，提供一切有关质量合格证明和进场复试报告。

3、 乙方设备材料到工地前，需提前24小时通知甲方经甲方进行开箱检查，并核对样品库样品后方可进场，进场后由乙方妥善保管。

4、乙方提供的设备按供水公司审核通过的图纸型号供货。

5、乙方使用替代产品须经甲方同意，并能符合相关规范、设计图纸及系统功能要求。

第八章 双方人员

1、甲方施工现场负责人为 王志垠  先生，代表甲方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。甲方的要求、通知，均以书面形式由甲方负责人签字加盖甲方公章后递交乙方。

2、本工程乙方驻工地负责人为      。执行本合同所有事项。

第九章 工程施工、质量检验及验收

1、乙方组织施工质量必须遵照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准、设计图纸及供水部门的要求。

2、本工程要求达到施工安装质量等级：合格并通过市供水部门验收。

3、质量等级评定应根据国家规范执行，若设计图纸和供水部门有更高规定时，乙方必须遵照，但不得要求增加费用。

6、乙方负责协调市供水部门并通过验收，费用由乙方自理。自供水部门签发验收合格单之日5天内将工程移交给甲方。

第十章 安全文明施工

1、乙方必须遵循甲方、监理和总包针对现场安全文明施工的管理颁布的条例，如若违反条例规定无条件承担违约责任。

2、按政府文明、安全规范的要求做好现场施工安全管理。根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产的安全。

3、 材料堆放整齐，及时将垃圾运至甲方或总包方指定的地点，保持现场的清洁；

4、遵守政府有关部门对施工场地交通、市容和施工噪音的管理规定；

5、乙方夜间施工应提供足够的照明和警示标志，确保安全。

第十一章 工程保修

1、工程保修期：自全部工程竣工验收合格之日起二年。

2、如果保修期间或在此之前工程发生质量缺陷，非因甲方原因造成的，则由乙方负责免费维修。为调查上述质量缺陷而支出的费用，首先由甲方承担，待查明缺陷产生的原因之后，由责任方承担。

3、在保修期内，若非甲方人员误操作所致，则设备及系统损坏应由乙方免费供应安装。

4、 在保修期内，乙方在接到甲方书面通知后，24 小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。

第十二章 违约责任

1、由于乙方所提供的设备不符合合同的规定，乙方应及时予以更换，由此造成的损失或者延期，应由乙方承担一切责任。拒绝更换的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同暂定造价5%的违约责任,不足以弥补损失的按照实际损失赔偿。

2、乙方负责工程通过当地供水主管部门的验收。验收不合格的，乙方除承担合同总价10%的违约责任外，甲方有权解除合同，并承担给甲方带来的直接和间接的经济损失。

3、乙方施工质量达不到合同和规范的要求，乙方应当承担合同总价10%的违约金。同时，在收到甲方通知后24小时内及时予以整改或者返工，由此造成的延期的，按照在违约金基础上，按照本条5的规定处理。

4、如乙方违反本协议其他约定的，乙方按合同总价款的10%承担违约金；如仍不足予补偿甲方经济损失的,甲方有权向乙方追偿损失。

5、因乙方责任，造成工期延误，每延误一天，按伍仟元处以违约金。工期延误超过甲方指定的合理期限仍未完工，甲方有权终止合同，乙方收到甲方的终止函后一周内无条件退场并向甲方移交所有有关工程资料，乙方除承担违约金外，还应承担因工程延误给甲方造成的直接和间接损失。

6、乙方因为违反以上条款，导致解除合同的，乙方应在收到甲方终止合同的通知一周内无条件退场。

第十三章 其他

1、 本工程不允许转包和分包，一经发现甲方有权终止合同并要求乙方按照合同第十二章第4条承担违约责任。

2、合同签字、盖章之日起生效。双方均以履行完合同规定的全部责任和义务时失效。

3、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

4、本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

5、合同一式四份，甲方、乙方各执两份。
    6、合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议与本合同具有同等法律效力。

发  包  人：__________(公章)      承  包  人：_________(公章)

法定代表人：________ （签字）     法定代表人：______    （签字）

经 办 人：                          委托代表人：______

电      话：__________             电      话：_________

开 户银 行：__连云港农行苍梧支行_    开 户银 行：________

账      号：__0440301040017048     账      号：_________

日     期：                         日    期：