## 德惠·尚书府四期室内消防工程

施

工

合

同

甲    方： 江苏德惠建设集团有限公司

乙    方：

签订日期：

第一部分　协 议 书

发包人（全称）：江苏德惠建设集团有限公司

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

工程名称： 尚书府四期室内消防工程

工程地点： 阜宁县北京路与济南路交界处（第一高中北侧）

资金来源： 自筹

第二条  工程范围

尚书府四期（ 16#、18#、19#、20#、26#、28#、29#、30#、36#、38#楼及地下人防）工程施工图范围内所涉及的范围内依据发包人提供的设计施工图纸所表明的室内消防暖通工程（发包人指定分包的工程除外）。

第三条  合同工期

计划开工日期：正式开工日期同土建，具体以发包人书面通知为准

计划竣工日期：同土建一起竣工交付，以取得竣工备案表为竣工日期

9F+车库层工期为 260 日历天，18F+车库层工期为 380 日历天、地下人防工期为 90 日历天（包括春节、中高考等节假日及阴雨天）。

第四条  质量标准

工程质量标准：本工程施工质量评定以《建筑工程质量检验评定标准》及国家和地方其它相关标准规范进行验收，确保消防一次性验收通过。质量等级为合格。

第五条  合同价款

本合同暂定总价款（大写）: RMB             ； (小写)：￥    元整；合同价款为暂定工程价款，竣工结算按合同规定调整；具体楼栋暂定工程款明细如下：

| 尚书府四期工程室内消防工程中标总价 |  |  |
| --- | --- | --- |

第六条  组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）合同履行过程中双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

（4）投标函及投标函附件

（5）招标文件及工程量清单

（6）本合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）施工图纸

（9）已标价工程量清单报价文件（最终版）

第七条  本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第八条  承包人向发包人承诺按照合同文件约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第九条  发包人向承包人承诺按照合同文件约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第十条  合同生效

本合同自合同双方法定代表或委托代理人签字盖章并待承包人将工程履约保证金全额汇入发包人指定账号后生效。

（以下无正文）

发包人：（公章）                     承包人：（公章）

住      所：                         住      所：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代表人：                         委托代表人：

电      话：                         电      话：

传      真：                         传      真：

开 户 银 行：                        开 户 银 行：

帐     号：                          帐      号：

邮 政 编 码：                        邮 政 编 码：

第二部分  专 用 条 款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

合同文件应能相互解释，互为说明。除专有条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）合同履行过程中双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

（4）投标函及投标函附件

（5）招标文件及工程量清单

（6）本合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）施工图纸

（9）已标价工程量清单报价文件（最终版）

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同使用汉语。

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规： 国家及本省、市法律、行政法规。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家和地方现行的有关标准、规范，在国家和地方现行的有关标准、规范不一致时，优先适用严格规范。

发包人提供标准、规范时间： 不提供（承包人自费购置，并在施工期于现场保留一套，供工程师检查。

国内没有相应标准、规范时的约定： 没有国家标准、规范，但有行业标准、规范，约定适用行业标准、规范的名称，没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。

国内没有相应标准、规范时的，由发包人按合同约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人组织有关专家论证认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由承包人承担。

3.图纸

发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7天提供施工图纸贰套。

发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸的内容。

使用国外图纸的要求及费用承担：        无    。

二、双方一般权利和义务

4.工程师 （监理工程师和发包人指定的代表）

4.1监理单位委派的工程师

姓名：  孙斯武  职务：  总监

（1）发包人委托的职权：施工阶段的质量、进度、安全进行控制，以及合同、信息管理和现场组织管理，协调各单位之间的关系等。

（2）需要取得发包人批准才能行使的职权：①所有涉及工程造价的签证、设计变更；②开工令停工令、复工令等相关事宜。

（3）经发包人同意监理单位可对承包人在质量、安全、进度、文明施工等方面出现违约时，行使10000元以下支付违约金及10000元以上支付违约金建议权。

4.2 发包人派驻的全权代表（以下简称甲方代表）：

姓名： 葛华仁   职务：  工程经理

职权：代表发包人行使权利和履行义务。

(1) 协调工程项目以外发包人和外部各单位关系；

(2) 以书面形式批复监理单位提交的与本工程有关的审查意见和报告；

(3) 对监理单位提交的工程款付款意见进行确认并签署付款凭证；

(4) 对监理单位的各项现场签证进行审核，签署确认或否决意见；

(5) 监督各分部分项工程的验收，签署验收意见；与监理工程师一起对分部工程的验收和承包人的管理体系、质量体系、安全体系运行进行检查；

(6) 按合同约定，及时向承包人提供所需材料、指令、批准、图纸并履行其它约定的义务；

(7) 检查、监督承包人施工合同履行情况；

(8) 发包人代表行使合同约定的发包人权利，履行合同约定的发包人义务。发包人所有文件经工程师签署并加盖发包人授权印鉴或相关条款约定的印鉴后生效；

(9) 监理工程师和发包人代表职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.项目经理

姓名：        职务：

职权： 代表承包人履行派驻现场职责 。

6.发包人工作

6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）开工前发包人把水源和电源接到红线范围内；

（2）于正式开工前一周内以书面形式将工程地质和地下管线资料提供壹份给承包人；

（3）施工许可证和临时用地、用水、用电、申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）于正式开工前一周办理完毕；

（4）由发包人组织规划部门测量定位，以书面形式将水准点与坐标控制点交给承包人，并进行现场校验和移交，由监理单位监督完成，校验完毕，如有差错承包人需及时书面通知发包人，如承包人无异议，即由承包人负责成品保护，此后由于有差错不能闭合或点位破坏、失准带来的重新测量、放点费用以及由此造成的其他方面损失由承包人承担。

（5）施工图纸提供后二周由发包人组织图纸会审和设计交底；

（6）双方约定发包人应做的其他工作：按双方商定分工范围，做好材料和设备的采购、供应；审阅承包人编制的施工组织设计和按月编制的工程进度月报表，并按合同约定及时支付承包人工程进度款；

6.2 发包人委托承包人办理的工作：发包人委托承包人对发包人直接分包的工程进行管理，但不承担安全的责任，管理配合费用见本合同附件。

7.承包人工作

7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）进场前两周将工程施工组织设计、施工方案、施工进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划报给监理单位，监理单位签署意见后报发包人审核；在取得施工图7个日历天内，拿出全部工程的施工组织设计及有关专项施工方案。每月25日向发包人提供当月工程完成的形象进度月报和下月工程进度计划、工程量完成计划及甲供材料计划；每季最后一个月20日向发包人代表提供当季进度统计报表和下季工程进度计划各一份,并随时按发包人要求编制并上报相关进度计划，每月23日前上报下月资金计划，每月1日前上报上月工程实际产值。若承包人不按上述事项执行，发包人有权对其处以500元/次的违约金。

（2）施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由承包人及时自行办理。如发生扰民和民扰自行妥善处理并承担相关费用。

（3）开工前与发包人签订“文明施工、安全生产、治安保卫责任书”

（4）按《盐城市建设工程现场安全施工现场管理实施细则》规定办理有关手续，按规定承担由此发生的费用。

（5）已竣工工程未交付前，承包人负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人予以无偿修复，并承担赔偿责任。

（6）从发包人指定的水电接驳点接驳施工用水用电，其后的管线、电缆均由中标单位承担，费用由承包单位承担，水电费用由承包人承担。承包人应自备发电机，以应对电力不足或停电，费用已在投标报价中包干，若因此给工程造成的一切损失由承包人承担。采取措施保护临近构筑物及建筑，对基坑外的地下所有管网、管线、排水、道路及邻近建筑物承包人负责观测，如发现问题承包人需采取补救措施，如问题是承包人原因造成的费用由承包人承担。不是承包人原因造成的费用由发包人承担。

（7）施工现场布置、生活设施设置、机械材料堆放和施工垃圾及生活垃圾的处理及现场安全文明应按盐城市文明工地的标准实施；工程竣工验收前做到工完场清。现场文明工地要求按市文明工地标准执行。

（8）根据工程需要，承包人完成某阶段工作时，应按照发包人代表和监理的有关要求及时向下一道工序的施工单位办理工序移交手续。

7.2承包人具体管理内容约定如下：

A、协调管理、场内场外应由施工方处理的外界社会协调工作，办理承包范围内应由承包人办理的各种证件、批件、及各种审批手续；

B、及时向分包单位或专业施工单位提供工地上现有施工所需之合理设施，包括但不仅限于下列项目：

（1）提供承包人在工地内现有的辅助设施及贮存场地。

（2）提供工地内现有的通道共同使用，提供施工场地；

（3）提供现有卫生设施共同使用；

（4）对工地作全面的看管，确保施工现场及本工程的安全等；

（5）提供施工照明及电力，满足施工及试验所需负荷；

（6）提供施工用水用电；

（7）提供所有分包人及专业施工单位施工现有的装置及机械，满足安装、卸货及垂直运输的需要（塔吊及垂直升降机械能力范围内的运输）；

（8）督促清理施工区域内所有的废料，保证施工现场的清洁。

（9）将分包人及专业施工单位材料进出场纳入承包人管理范围内，实行统一管理；有偿对工地内甲供材实行保管并对甲供材及甲定乙供材的损耗实施控制。

C、其他事项

（1)接到中标通知后承包人应向政府有关部门办妥承包范围内应由承包人办理的一切必要的施工手续，连续和不松懈地展开工作。

（2）按照有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。如发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知监理单位和发包人代表，同时按政府有关部门要求处理并承担全部责任和费用。

（3）工程交工前，进行全面的清理工作；

（4）负责工程的整体进度，要求提供施工程序、时间表、施工详图。

（5）必须按合同的各项规定，精心组织施工与维修，提供一切劳务、工作监督、材料设备（甲供材料设备除外）、施工机械设备及施工和维修所需要的全部临时或永久性的其他物品。

（6）必须采取相应措施使在建工程免受损坏。

（7）负责门卫工地现场的门卫工作，并提供和维修承包人承包范围内所需的照明、防护装置、围栏、安保和保险器具等以防火灾、意外和损失。如未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。

（8）必须采取一切可能的预防措施，提供一切必需的灭火设备及曾受安全消防训练的员工，防止承包范围内火灾的发生。

（9）安装承包范围内的施工用水、用电、电讯管线敷设及储水、动力、照明设施，并在不需要时拆除，承担相关费用。

（10）开工前，保证根据 盐城市有关规定和惯例报批所有应由承包人办妥的开工事宜和缴纳有关款项，如因承包人原因造成的发包人经济损失，由承包人承担。

（11）每月填报各分部分项工程的形象进度计划、资金计划和其它工作计划，未完成计划的必须申明原因并提出补救措施。

三、施工组织设计和工期

8.进度计划

8.1 承包人在开工前7天向监理单位提供施工组织设计（施工方案）和进度计划，监理单位签署审查意见后报发包人，发包人在15个工作日内予以书面形式确认或提出修改意见。逾期不确认也不提出修改意见视为同意。

8.2 群体工程中各单位工程均应有独立的施工方案及工程进度计划。

8.3 本工程必须严格按本合同工期完工。

9.工期延误

9.1 双方约定工期不得延误，若有延误，按履约保证金协议的相关条款执行。在任何情况下（除不可抗力和发包人无过错的情况下），未经发包人批准同意，承包人3天不施工将作为自动解除合同，并承担发包人的合理损失。

9.2 双方约定工期顺延的其他情况：只有经发包人签证确认工期延期的，工期相应顺延；

（1）发包人同意调整工期的重大设计变更。

（2）不可抗力。

10.工程竣工

10.1承包人必须按照本合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工。

10.2因承包人原因不能按照本合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，承包人应承担违约责任。

四、质量与验收

11.工程质量

11.1 工程质量必须达到本合同协议书约定的质量标准，质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据。

11.2 因承包人施工原因，工程质量达不到合同约定的质量标准，承包人应承担违约责任，造成的损失承包人负责赔偿。

11.3 承包人未按设计及施工规范要求设计和施工，发包人有权制止并通知承包人整顿直至解除合同。由此造成延误工期及期间经济损失，均有承包人负责承担。

11.4 双方对工程质量有争议的，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

11.6 本工程要求符合设计图纸的有关技术要求和按照国家\省\市\颁布的有关安装工程施工验收规范进行施工，并按设计图纸完成施工任务。承包人未按设计及规范要求施工，发包人有权制止并通知其停工整顿直至解除合同，承包人应在发包人要求的时间内无条件退场。由此造成的工期延误及经济损失均由承包人承担。

11.7发包人有权委托专业检测机构对本工程有关部位、施工工序的质量进行专项检测，如因承包人施工质量部合格造成复检，承包人应承担相应责任和费用。

12．检查与返工

12.1发包人提供地面标高，但所有这些标高仅为参考，承包人应检查和验证这类标高，并在报价总价中考虑任何差异及造成的费用增加。承包人应负责工程的定位放线和其它测量工作，定位放线等测量工作的准确性由承包人负责。承包人负责设置、保护符合要求的现场测量控制点，控制点的复测和重新定位由承包人负责按要求进行并承担费用。

12.2承包人应认真按照标准、规范和施工图要求以及发包人依据合同发出的指令施工，随时接受监理、发包人的检查检验，承包人应为检查检验提供便利条件。

12.3施工工程中经监理检验、检测，如发现工程质量达不到设计图纸、规范及合同约定的标准，监理及发包人有权要求承包人立即返工或重新施工，承包人应按监理及发包人的要求进行整改直至符合合同约定，承包人承担由此造成的损失和费用，工期不予顺延。

13.隐蔽工程和中间验收

13.1隐蔽工程按规范要求进行验收，必须待验收合格并签字确认后方可进行下一道工序。

13.2无论发包人和监理是否已经验收，当其提出对已隐蔽工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥落或复测，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的费用，赔偿承包人损失并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担相应费用，工期不予顺延，并承担相应的责任。

13.3为保证工程质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，承包人应先报施工方案经发包人确认。发包人可根据实际情况要求承包人做施工样板，根据相关规范要求报监理及发包人，样板经发包人、监理验收合格后承包人方可按样板进行大面积施工。

五、安全与文明施工

14.安全文明施工

14.1承包人应遵守工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全及文明施工规定及相关标准组织工程施工，承包人必须采取安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

14.2承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，严禁在工地及生活区域内出现赌博、打架斗殴、酗酒、闲荡、乱弃杂物、高速行车等影响现场安全及正常秩序的事情，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

14.3因承包人的原因发生的任何意外事故，均由承包人承担责任。承包人应对发包人因此所受到的损害、所负赔偿（补偿）责任或支出的费用，负完全赔偿责任。

14.4为保证施工现场安全文明施工，要求进入现场的施工单位的所有人员统一挂牌上岗。

14.5承包人应做好施工噪音控制和场地周边环境保洁工作，合理安排施工作业，协调与周边单位和相关部门的关系，防止施工扰民，防止环境污染。

14.6因施工影响市容交通等而产生的需向城管、交警、环保等政府部门协调事宜由承包人负责并承担相应费用，因现场施工安全文明责任的行政罚款由承包人承担。

14.7因施工现场场地狭小，乙方相应材料制作和堆场要在周围道路上，此协调费用及后期道路维修费用由乙方承担。乙方人员不得在现场食宿，由此产生的在外食宿、交通问题由承包人自行考虑，费用包含在报价内，承包人不得再另行提出。

15.安全防护

15.1承包人在动力设备、管线等附近施工时，施工前应向发包人提出安全防护措施方案，经发包人认可后实施，防护措施费用由承包人承担。

15.2承包人应合理周全地考虑本工程场地条件，周密地制定各项施工安全防护方案，施工中出现异常情况，应及时向监理工程师、发包人书面报告。

16.事故处理

16.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门的要求处理，因事故影响停工等造成发包人和其他施工单位的损失由事故责任方承担。

16.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

16.3承包人在施工现场的安全管理、教育、安全防护设施和安全事故责任等由承包人承担并负责分包安全管理同时承担连带责任。

六、合同价款与支付

17.合同价款及调整

17.1本合同形式采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围： 施工期间国家政策性调整及市场风险费用已包含在综合单价内，综合单价不作调整。

17.2 综合单价及工程量：本工程综合单价固定包干，竣工结算时分部分项工程量按甲方批准的施工图纸计算工程量，所有措施费按投标书包干，后期不予调整。

17.3 双方约定合同价款的其他调整因素：

（1）经业主确认的现场签证单和设计变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

1)合同中已有适应的综合单价，按合同中已有的下浮后综合单价执行。

2)合同中有类似的综合单价，参照类似的下浮后综合单价执行。

3)合同中没有适应或类似的综合单价按以下方式确定：

①工程综合单价中的管理费和利润按投标时的管理费和利润执行。

②人工费按照投标时人工计取。2016年9月份（苏建函价[2016] 570号文）执行。

③工程类别按三类工程执行。

④下浮比例同承包人中标时下浮的比例。

4)经招标人确认的设计变更、现场签证单在工程结算时措施项目费和规费不予计取。

（2）施工过程中，发生的现场零星用工，双方约定按2015年9月份的点工以独立费形式结算，不参与总价下浮，不计措施费和规费。发包人委托的任务承包人必须配合，如拒绝一次支付违约金贰仟元。

(3)所有发生的现场签证必须有影像、图片资料，否则不予计取。

（4）钢材价格涨跌超出10%以上（不含10%）时，材料结算差价按以下方式进行调整（其它材料价格不予调整）。

ⅰ、钢材价格上涨或下跌在10%（含10%）幅度以内的，其10%以内部分的差价由承包人承担或受益；当上涨或下跌超出10%以上（不含10%）时，其超过10%的差价部分由发包人承担或受益。

ⅱ、材料差价应为“盐城市、阜宁2015年11月材料信息价”与施工期间材料信息价平均值的差额。

（5）竣工结算的审计费用，双方约定核减率在承包人送审价的5%以内审计费用由发包人承担，核减率在承包人送审价的5%以上，超过5%以上的审计费由承包人承担，审计单位由发包人指定。

（7）应承包人的施工组织方案和施工工艺不能具体实施于本工程等原因而更改施工组织方案和施工工艺时，结算不予调整除约定可调内容外，合同总价中的措施费用、其他项目费用的报价部分一次包死，结算时不因更改施工组织方案和施工工艺，发生设计变更、工程量的增减以及其他相关条件的改变等而作调整（因砼工程量增减造成砼模板的增减的费用在竣工结算时可以调整）。

（8）施工方须缴纳结算总价2%的总包配合费，在工程结算时由甲方进行代扣。

（9）人工单价按2015年9月份政府文件执行，中标后遇到政策性调整及文件调价概不执行。

(10)为确保工程质量、工期要求承包人已在投标时自行考虑相关的机械设备配置，由此增加的相关费用，结算时不做调整。

(11)工程量清单中工程内容列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的工作内容，凡工程量清单中未特殊注明的，均包括在投标报价的综合单价内。

(12)工程量清单中项目特征描述中没有描述完全的而施工中又必须发生的工作内容所包括的费用均包括在投标报价的综合单价内,竣工结算时不另行增加。

(13)工程结算应在承包人所有竣工资料递交发包人并在符合要求后才予以竣工结算。

18.工程预付款 ：本工程无预付款 。

19.工程量确认

19.1 现场发生的有效签证，承包人须在7日内上报附件齐全的工程签证单，发包人须7日内审核完毕（签证价大于5000元的须按照发包人要求走集团OA审批),承包人签证逾期上报的，发包人有权拒绝签核。

19.2 有效签证套用定额计算项目统一列入结算工程量，参照本合同相关条款进行结算。

19.3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成的返工工程量，现场监理工程师不予计量。竣工图无法表示的内容、隐蔽工程的内容必须经发包人签证后方可计量。

20、其他说明

20.1为确保工程质量、工期要求，承包人自行考虑相关的机械设备配置，由此增加的相关费用，结算时不做调整。

20.2发包人提供本工程临时用水、用电，其水源和电源的接头，发包人已经接入现场内，其后的管线、电缆均由承包人承担，费用由承包人承担，水电费用由承包人承担。承包人应自备发电机，以应对电力不足或停电，费用已在投标报价中包干，若因此给工程造成的一切损失由承包人承担。

21.工程款（进度款）支付

21.1 工程款付款方式如下：

1、消防主立管安装结束经甲方及监理验收合格后付至同批次合同暂定价的15%；

2、消防弱电穿线结束经甲方及监理验收合格后付至同批次合同暂定价的35%；

3、工程施工结束经甲方及监理验收合格后付至同批次合同暂定总价款的65%；

4、消防工程经验收合格并取得消防验收合格证后付至同批次合同暂定总价款的80%；

5、竣工资料和工程结算资料提交甲方，工程结算款审核完毕经双方确认满六个月后十五个工作日内付至结算价的95%。（结算期为6个月）

6、每次付款时，乙方需提供正规增值税专用发票，甲方凭票付款，每次付款含30%承兑，付至工程价款的95%时，乙方须开具全额发票；

7、余5%作为质量保修金，两年质保期满后无息返还（以取得消防验收合格证之日起算）

8、履约保证金返还节点为：工程竣工并验收合格后七个工作日内一次性无息返还。

21.2  双方约定进度款请款时还应满足以下条件：

（1）附盐城市阜宁县完税发票，因发票面额不足或不符要求，发包人有权拒付工程款并书面告知承包人。

（2）每次申请付款时必须按合同附件“形象施工进度计划”节点完成，工期滞后按施工进度计划的规定予以计算违约金，在付款时扣除，如总工期符合合同约定及发包人要求，工期违约金款项将在结算中返还，同时提供现场安全文明施工、实测实量的合格数据。

七、材料设备供应

22.发包人供应材料设备：

22.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：按通用条款执行。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按通用条款执行。

（3）承包人可代为调剂串换的材料：须经发包人同意，否则不许调剂串换，一切责任由承包方负责。

（4）到货地点与一览表不符：按通用条款执行。

（5）供应数量与一览表不符：按通用条款执行。

（6）到货时间与一览表不符：协商处理。

（7）卸货时间发包人提前一天通知承包人，承包人在供货方将货物运到工地后一个小时内组织卸货，每车卸货完毕时间不超过2小时，否则由此造成供货方车辆延误台班和其他损失由承包人承担。

（8）所有甲供设备及材料的交货方式为工地车板交货，承包人需免费提供工地垂直运输配合、现场保管及安装完成的成品保护直至交付，所需要的费用已包含在措施费中，并考虑分批分次到场的因素，结算时不予调整。

22.2发包人供应材料设备的结算方法：

（1）如果承包人实际使用的甲供材料数量超过结算数量，结算数量部分，扣除单价为合同上该材料的单价。超出部分，发包人将按最高采购价并加收5%扣回材料款；因承包人原因造成安装工程甲供材料/设备超过结算数量，超出部分的单价按发包人与供应商签订的设备单价（含供货合同中的相应措施费用）执行，在结算中扣除该超出部分的全部费用。

（2）承包人领用的甲供材量比结算数量小，但节约的数量在甲供材结算数量中包含的损耗范围内，扣出单价为合同上该材料的单价，节约的费用归承包人。

（3）甲供材/设备的保管费、现场转运费、上下力费已经包括在报价中，结算不再计算。23.承包人采购材料设备

23.1承包人采购材料设备的约定：承包人按图纸要求采购的材料、设备，应提供所购材料设备的产品合格证明，并对其质量负责，如发包人、监理工程师确认材料、设备不符合设计和标准要求的材料设备时，有权要求承包人对不合格材料按要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用；已经施工的立即拆除，造成的损失由承包人全额承担，工期不予顺延。

23.2甲定乙供材料设备的采购由发包人、承包人事前两周提供不少于三家的供应商资料供承包人对品牌、规格、型号、价格进行比较，待双方确认后交由承包人购买，承包人对其质量和供货时间负责，经发包人认定的价格列入结算不做总价下浮。

23.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，经检验或试验不合格的检测费用由承包人承担。

23.4承包人需要使用代用材料时，应经发包人认可后才能使用。

23.5本合同中的甲定乙供材料在采购前由承包方将材料、品牌、规格、型号、颜色、质量等标准，在材料需实际使用前十天以书面材料报发包方，经批准后方可实施。以上材料价格以发包人核价为准（含税），不再计取其他一切费用；承包人对限价有异议的，应在接到发包人限价通知后3日内以书面形式通知发包人，否则发包人按此价格进入结算，承包人不得提出异议。如发包人证实在市场上能够按发包人核定价格购买某种材料，并将有关信息通知承包人，而承包人仍拒绝购买，发包人有权对其处以500-1000元/次的违约金。（包括在施工过程中发生的变更签证及认质认价，如经发包人证实在市场上能够施工或购买，而承包人仍然拒绝的，发包人有权对其处以500-1000元/次的违约金）

八、工程变更

24.1 施工中发包人需对原工程设计变更，应事先以书面形式向承包人发出变更通知，承包人在收到发包人的变更后先行施工。

24.2 承包人在工程变更后14内，提出变更工程价款的报告，发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额，同时发包人根据内部流程审核。如由于变更工程价款双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

24.3 变更及其他签证的价格确认的规定参照专用协议条款17.3条执行。在施工过程中应发包人书面要求而发生的拆除、开孔、修补及零星的小项目均执行合同约定条款，承包人不得以其他任何借口拒绝施工,如发生发包人有权对其处以壹仟元/次的违约金。

九、竣工验收与结算

25.竣工验收

25.1工程具备竣工验收条件时，承包人应按国家、行业、地方及发包人关于工程竣工验收的有关规定，提前15天向监理提供完整竣工资料、竣工验收报告和工程质量保修书及相应的电子文件等。监理认为符合验收条件后组织甲方、监理、物业管理公司进行初步验收。

25.2初验合格后，发包人与有关部门联系，确定验收日期，召集设计单位、监理、政府有关部门、承包人、物业管理公司予以竣工验收。发包人在竣工验收后5天内提出整改意见，承包人按此意见整改，并承担因自身原因造成修改的费用。

25. 3承包人提供竣工图的约定：在竣工验收后半月内移交完整的三套竣工资料和叁套完整的竣工图给发包人（竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况）。另外，承包人应及时向市档案馆办理工程资料验收和移交，承包人未履行以上责任，发包人有权予以推迟剩余工程款的支付，超过十天未履行以上责任的，承包人承担因此而给发包人造成的损失，此款直接从工程决算中扣除。

25.4工程竣工验收后，承包人应填写工程移交书，经发包人及物业公司验收通过后，视为工程移交完毕。承包人逾期未向发包人移交，造成发包人向购房者交楼时间延误，由此而产生的费用和责任均由承包人承担。

25.5工程在未移交发包人之前，承包人负责维护。如发包人提前使用，因使用损坏发生的修理费用由发包人承担。

25.6工程竣工验收并达到合同验收要求时，当发包人及时全面履行合同约定，承包人不得因经济纠纷等任何原因延迟或拒绝交付工程。

26、竣工结算

26.1工程竣工验收备案后28天内承包人递交二套竣工结算报告及完整结算资料，发包人在收到承包人递交的完整结算资料之日起六个月内审计完毕（如因承包人原因造成审计无法进行或延误时间的，由承包人负责），如若承包人未按照约定时间递交结算资料，发包人有权不按约定的审计时间审核。如承包人未提交结算书影响发包人财务结算，在发包人书面催促后28天内仍未递交完整的结算资料，则视为放弃结算权，由发包人单方结算，承包人对决算结果不得提出异议。

26.2承包人向发包人递交完整的二份竣工结算报告及结算资料（含工作量计算书、变更签证、软件版电子及文本结算文件、竣工图）

26.3发包人在收到承包人递交的符合本合同约定的竣工结算资料后，由发包人有关部门（或委托其它审计单位）审核工程结算（发包人保留对审计再复审的权力，承包人必须给予配合）。双方在审计报告上签字盖章后办理财务清算手续，发包人将根据财务清算后应付款项按本合同约定支付剩余结算价款。

十、违约、索赔和争议

27.1 违约

27.1.1 本合同中关于发包人违约的具体责任：按通用条款。

27.1.2 本合同约定承包人工期延误的违约责任：按相关规定或条款办理。

27.1.3 如本项目备案前工程验收未一次性验收合格（不含初验），按相关规定或条款办理。并由承包人根据合格工程质量标准无条件修复至合格为止。

27.1.4双方约定的承包人其他违约责任：工期每拖延一天承包人向发包人支付壹仟元违约金。如特殊情况（天气）造成的不可抗拒力，导致承包人不能正常施工，工期相应顺延。

27.1.5 因一方违约致使本合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同时，应提前10天通知对方方可中止或解除合同，并由违约方承担违约责任。

27.2 索赔

执行本协议通用条款。

28.争议

28.1发包人对工程质量有异议，已竣工验收或已竣工未验收已实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工停建工程的质量争议，应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理，双方可就有争议的工程委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构处理决定执行，其余部分的竣工结算依照约定办理。

28.2与本合同有关的或本合同在履行过程中发生的任何争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方可依法向履约地人民法院起诉。

十一、其他

29．工程指定分包及直接发包

29.1直接发包工程具体管理配合费见附件协议，施工中由承包人实施统一管理。

29.2直接发包的工程款由发包人支付，乙方分包的工程款由承包人支付。

29.3指定分包与直接发包工程的质量保修由该分包方负责。

29.4承包人在施工中应本着书面资料往来的原则，而且必须提前三天发给发包人，口头表述不作依据。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签署，承包人代表签署并加盖合同中规定的印鉴后生效。

29.5施工中承包人不得对原工程设计私自进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。所有的设计变更需发包人签字后方可执行，否则责任自负。

29.6未经发包人同意，承包人不得以任何名义作任何关于该项目的宣传报道，无论该报道是于施工现场或社会宣传媒体。但承包人必须积极配合发包人的相关宣传报道、形象展示行为。

30、设备和材料的所有权

30.1承包方在竣工验收后，应按发包人要求的时间撤出全部临建、施工人员、施工机械、、剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净，如承包人不能及时拆除或清理，发包人有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由承包人承担。对占用发包人用地的另按每平方米每天10元收取租金。

30.2承包人如未按要求撤场，发包人有权将乙方滞留在现场的所有财产予以出售，并将其人员强制驱逐出现场，所发生的全部费用和所有的影响、损失、伤害等均由承包人负责。发包人将从承包人财产的销售收入中扣除上述给发包人造成的全部费用，若有剩余，发包人将剩余部分支付给承包人，若有不足，由承包人负责补偿给发包人。

31.不可抗力

31.1 双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行。

32.保险

32.1 发包人投保内容： 无。

发包人委托承包人办理的保险事项： 无。

32.2 承包人投保内容：投保应由承包人投保的工程一切风险。

33.安全文明施工

33.1承包人保证在本合同项下施工期间按照盐城市安全文明施工方面有关要求进行施工，承包人应接受有关部门和现场监理及发包方对文明工地达标情况进行考核，达不到盐城市标准化文明工地的，扣取分部分项工程费的2%的费用。

33．2承包人施工中因违反城管、交通等政府有关部门规定而导致的处罚，其费用自理，因此导致的停工工期不予顺延。

34.合同份数

34.1 双方约定合同份数：本合同一式肆份，双方各执贰份。

35.其它约定：

# 35.1  发包人对承包人支付的工程款，须优先用于支付工人劳动报酬；

35.1.1承包人应按时足额支付民工工资和分包单位的工程款，若发生因欠款，导致民工或分包单位上访或诉讼及其它恶性事件的，对承包人的违约行为作如下处理，并保留进一步追诉的权利。

（1）从上访事件及其它恶性事件发生当月起，暂扣当月发包人应付承包人工程款的50%，在承包人处理好拖欠农民工工资问题，并取得政府处理意见后，再支付暂扣工程款。当月没有处理完的，下月继续按照50%比例暂扣工程款。

（2）甲方按照政府主管部门的指令性通知文件或根据法院送达的《协助执行通知书》，可直接向农民工、分包单位、法院或政府主管部门支付承包人欠付的工资或工程款、材料款等各项欠款，并发包人有权从应付承包人的任何一笔工程款中扣除相应的金额。

（3） 由于承包人未及时支付农民工工资，造成民工在发包人办公场所或发包方销售场所聚众喧哗、闹事，影响发包人正常办公、销售秩序，发包人在支付工程进度款时暂扣50%,在承包方处理好农民工工资后再支付暂扣款项，发包人有权对其处以伍万元/次的违约金。

35.2工期提前：若发包人提出需工期提前，在合理工期范围内，承包人必须无条件服从。

36. 补充条款

1、承包人对承包范围内一切现场作业、施工方法和已完成工程的稳妥性、安全性及工程质量全面负责，承担因承包人质量缺陷的返修费用。

2、承包人有义务发现施工文件中设计单位在设计过程中所发生的诸如结构、功能、质量等方面的设计或施工图制作错误，并及时以书面形式将情况如实报告给监理单位，监理单位经过评估确认后报告给发包人，发包人仍坚持按设计施工，承包人仍应执行，但对此而产生的后果，承包人不负责任；对于承包人提出图纸中优化更改的工程，对发包人采纳的将给予一定的奖励。

3、承包人所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应具有符合有关规定的资质，并且持有该项工作的上岗证，所有上岗证和相关资质证明在施工期间集中管理，供驻地监理工程师及发包人现场管理人员随时检查。

4、由于承包人原因造成工程延期，导致监理延期服务，延期服务费由承包人承担；若因此造成发包人被第三人索赔时，发包人保留向承包人索赔的权利。

5、本工程并不要求在约定工期的基础上提前完成，承包人提前完成工期时发包人不予奖励。

6、对于工程施工中发生的签证，承包人应在施工前提请现场监理和发包人代表签复有关方案和标准，完成数量应在结束后三日内提请现场监理和发包人现场代表计量，严禁事后补签，工程结算时承包人凭有效签证单原件向发包人结算价款。有效签证单系指：甲方联系单、签证单、照片，相关签证加盖承包人、发包人印章，有各方代表真实签字，无涂改，记载要素齐全合理。

7、承包人未按计划进度的约定完成相关分段工程，承包人应向发包人支付每项每天10000元的违约金，并在当期进度款中扣除，若总工期延误，该扣款不退，反之，该款在工程竣工决算时返还。若发包人直接分包的单位影响总包单位工期超过一个月的，总包单位工期相应顺延。

8、承包人的工程进度按“施工组织设计总进度计划”落后20天的，承包人须提交相应的赶工措施。措施实施后，仍落后总进度计划达30天的，发包人有权就承包人所承包的工程范围内分项甚至整个工程另行发包给第三方，以帮助承包人保证阶段工期的实现，承包人不得提出异议。该分项工程的工程款从承包人下期工程款中由发包人直接扣除支付给第三方，承包人提出异议或阻挠第三方施工的，发包人有权解除合同，并将承包方驱逐出施工现场，履约保证金不再退还。

9、施工过程中，若承包人造成安全事故给双方人员或第三方人员、财产造成损害的，一切责任均由承包人承担。

10、合同内已包含的工程内容，如承包人以各种理由不按预定计划工期施工的，发包人单方有权终止合同另行对外发包。承包人承担发包人单方另行对外发包工程合同价款10%的违约金同时承担由此造成发包人的直接损失和间接损失费用，发包人在支付工程款时可先行扣除此项造价与违约金。

11、补充条款与本合同组成一并生效，具有同等法律效力。

12、消防工程材料在安装之前由承包人提供样品，经发包人、监理、承包人三方共同确认方可进行施工。否则发包人将对上述安装工程不予结算价款。

13、为确保工程质量、工期要求，投标单位自行考虑相关的机械设备配置，由此增加的相关费用，结算时不做调整。

14、承包人在施工过程中，与消防部门的关系由承包人出面协调并承担相应的费用。工程保险及农民工保证金由中标单位自行缴费，不另计取。

16、工程竣工后在七天内应做好场内清理工作，并全部撤离施工现场。

17、工程结算应在中标单位所有竣工资料递交发包人并在符合要求后才予以竣工结算。

18、施工期间占用市政道路由中标单位与主管部门自行协调，费用自理。在施工期间破坏市政道路的修复由中标人负责，费用自理（甲方分包的单位涉及到对外协调由分包单位协调）。

19、承包人自行对外所签定的任何协议、合同以及经济纠纷均与发包人无关，发包人不承担任何责任。

20、各楼栋应严格按照国家相关规范、安全条例施工，并符合地方建筑安全管理部门的要求，否则一切后果由承包人负责。

21、承包人应注意协调周边关系，若因承包人原因引起的纠纷，一切后果由承包人负责。

22、投标人应自行考虑施工组织设计中材料和构件的二次搬运、非甲方所为的临时停水停电、环保噪音扰民、连续降雨、严重冰冻、高(中)考、节假日、市内重大活动期间以及业主需要的时间段内可能对施工作出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费用。

23、承包人应服从发包人派驻的工程师与发包方委托的监理工程师的管理，否则发包人有权从承包人工程合同价款中每次扣除100—1000元违约金。

24、承包人必须保证工人工资、材料款的按时发放与支付，否则因此引起的纠纷与发包人无关，并由承包人承担因此产生的直接间接损失。

25、承包人必须自行完成本合同内所有工程的施工，坚决不允许将本合同内工程进行转包，否则，发包人有权终止本合同并要求承包人按照合同总价款的30%违约金支付发包人。

26、 发包人直接发包的项目承包人有配合和管理的义务，承包人按本合同履行配合和管理责任。

27、工程移交购房人后发现该建筑工程由于承包人原因造成不符合相关规范规定，购房人要求索赔或提出其他要求，承包人应据实承担全部责任，如承包人拒绝承担或不在限定的时间内解决，发包人在核实诉求后，可将诉求费用在工程款中扣除。

28、工程移交后因工程质量问题承包人到销售或物业领取钥匙进行维修整改，修复后未及时归还钥匙或擅自交于业主，承包人应承担其全部责任，承包人每次每户另向发包人支付处罚金50000元。

29、承包人原因出现以下质量问题，承包人除按发包人要求进行整改并承担责任外，还需向发包人支付处罚金，罚金按给发包人或业主造成实际经济损失向发包人支付，如因承包人施工范围内工程质量问题被政府主管部门通报、媒体曝光使发包人名誉受到损害的，承包人每次另向发包人支付处罚金5000元。