- 德惠尚书房西区中央景观带及沿河带 景观绿化

招

标

文

件

盐城德惠置业有限公司

二0一六年四月

第一章       投标须知及前附表

前 附 表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 德惠尚书房西区中央景观带及沿河带景观绿化工程 |
| 2 | 建设地点 | 亭湖新区跃进河东、纬六路南 |
| 3 | 资金来源 | 自筹 |
| 4 | 发包方式 | 包工包料包验收，包二年养护 |
| 5 | 招标质量要求 | 符合国家验收标准 |
| 6 | 发包范围 | 西区中央景观带及沿河带景观绿化工程施工，包括土方回填、整地、苗木采购、栽植、养护及场地平整、碎土、运土、市政管网、清除建筑垃圾、园路、广场铺装、景石、景观小品、景观水电的施工、安装调试等，详细以招标人提供的清单及图纸为准。 |
| 7 | 工期 | 一标段35天，二标段35天。 |
| 8 | 投标人的资质等级要求 | 城市园林绿化工程专业承包三级及以上 项目经理二级及以上 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格预审 |
| 10 | 投标人自行 踏勘现场 | 踏勘地点：盐城德惠尚书房西区项目工地现场 |
| 11 | 投标人要求 | 本工程不接受联合体投标 |
| 12 | 招标答疑 | 答疑截至时间：2016年4月27日 答疑人：周海峰 答疑电话：0515-88830869 15161929755 |
| 13 | 工程计价方式 | 全费用综合单价计价 |
| 14 | 投标保证金 | 投标人须向以下帐户缴纳 5万元 人民币的投标保证金，中标人投标保证金自动转为履约保证金，不足补上。 |
| 15 | 投标文件份数 | 正本 壹 份，副本 贰 份 |
| 16 | 报名截止时间 | 2016年4月22日18:00时 |
| 17 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 递交至：江苏省盐城市亭湖区盐城德惠尚书房售楼处二楼综管部 接收人：杨小婷，电话：15995164099 截止时间：2016年 5 月 2 日 18:00 时 |

一、总       则

1、工程描述

1.1工程名称：见前附表；

1.2建设地点：见前附表；

2、工程现场条件：

2.1施工用水电：水电已通；

2.2有关勘探资料：已完成 ；

2.3其他：  无 。

3、资金来源及落实情况：

3.1本项目资金自筹，已落实。

4、标段划分及招标范围：

4.1本工程共分为   二  个标段；一标段为沿河景观带，二标段为中央景观大道。

4.2招标范围：市政管网、景观绿化、景点配套设施及相关工程，具体详见工程量清单及图纸。

5、工期要求：

5.1计划工期： 35 日历天；

5.2开工时间：以发包人出具的开工通知书为准。

6、投标人的资质要求

6.1投标人资格条件必须符合招标公告、资格预审及招标文件前附表规定的要求；

6.2本工程采用前附表所述的资格审查方法确定合格投标人。

7、投标费用

7.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

8、勘察现场

8.1 投标人应对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

8.2 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.3 现场联系人及联系方式见前附表。

9、特别提示

9.1 投标人必须认真阅读招标文件，对招标文件要求无法响应的（指投标人人员、设备调度困难或不参加投标等）须在收到招标文件 贰 日内通知甲方，否则将取消其后续工程的投标资格。

9.2 本工程不接受联合体参加投标，如发现将取消其投标及评标资格。

二、招 标 文 件

10、招标文件的组成

10.1招标文件的以下内容，以及招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件等，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及前附表

第二章  合同条款

第三章  计价规范和技术规范

第四章  工程量清单（另附）

第五章  图纸和技术资料（另附）

第六章  投标文件格式

10.2投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后2日内向招标人提出，否则，由此引起的后果投标人自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其后果应由投标人自行承担，并根据有关条款规定其投标有可能被拒绝。

11、招标文件的澄清

11.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后三日内，以书面形式向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。招标人的书面答复将发送给所有获得招标文件的投标人。招标人对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

11.2招标人在提交投标文件截止时间 2 天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

11.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投  标  报  价

12、投标报价

12.1本工程的工程量清单请投标单位采用本须知前附表所规定的计价方式进行报价；

12.2投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。工程量清单采用全费用综合单价计价，全费用综合单价应包括完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、措施费、对外协调费、规费、税金等全部费用，并考虑风险因素；

12.3苗木全费用综合单价包含但不限于：苗木等材料原价、运输费、种植费、机械费、必要的支撑绑扎覆膜费用、大型树种苗木名称牌、利润、措施费、规费、税金、二年养护等费用。

12.4投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报单价和合价，任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价，投标人未填单价或合价的清单项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；

12.5除非招标人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

12.6本工程的投标报价和竣工结算的计价方法均采用工程量清单计价方式，按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013执行。

12.7可参考的工程计价表和有关文件

《江苏省建筑与装饰工程计价表》2014、《江苏省安装工程计价表》2014、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、江苏省建设工程费用定额（2014）。

12.8投标报价编制要求

（1）投标人依据施工验收规范、图纸、工程量清单等有关有关文件规定、市场生产要素价格水平及其走势、施工现场实际情况、投标人自身的管理水平和实力、投标人为本招标工程准备的施工组织设计、施工方案等和由这些因素决定的投标人之于本工程的成本水平准备自己的投标价格。

（2）投标人应充分考虑工程实施期间各类建材的市场风险和政策性调整等因素，确定风险参数计入总报价，一旦中标，投标人的最终下浮价格即为合同价。

（3）投标人应踏勘现场以充分了解工地位置情况、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于施工场地内的地下障碍物的清理及周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护（文物名树古树除外），投标人应根据自身的施工技术能力并考虑其施工风险，将此费用考虑在投标报价中，一旦中标此项费用在施工中不予调整，中标人有责任采取保护措施，否则承担造成的一切责任及相应费用。同时投标人根据拟建工程编制施工组织设计和施工方案。投标报价时应包括施工方案和施工工艺造成的增量；相关施工规范与工程验收规范可以确定施工技术方案没有表达的，但是为了实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施；招标文件中提出的某些通过一定技术措施才能实现的要求，设计文件中一些不足以写进技术方案的但是要通过一定的技术措施才能实现的内容。以上所述所有费用在施工过程中因施工组织设计和施工方案的改变引起工程内容和数量的改变及措施费用的改变，费用不予改变。

（4）投标人应自行考虑施工组织设计中材料和构件的二次搬运、非甲方所为的临时停水停电、环保噪音扰民、连续降雨、严重冰冻、高(中)考、节假日、市内重大活动期间以及业主需要的时间段内可能对施工作出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费用等各种组织、施工技术措施增加费用以及为确保招标人要求的质量、工期发生的费用计入投标报价。

（5）除招标文件及施工合同中约定可进行合同价款调整的内容以外，投标综合单价应包含工程施工所需的所有费用，工程竣工结算时不作调整。

（6）投标工期如提前于国家定额工期的，增加的费用由投标人在投标报价中自行考虑。

（7）工程量清单漏项或设计变更引起新的新增子目，其相应综合单价由承包人提出，其综合单价应按投标时让利幅度进行等同让利，经发包人确认后作为结算的依据。

（8）所投工程的工程量清单中所列工程数量以招标单位提供的清单为准，图纸与提供的工程量清单不符合的，以工程量清单为准。最终结算工程量根据现场测量、有关签证调整。

（9）胸径8cm以上的苗木支撑根据招标单位提供的图纸施工，费用包含在苗木综合单价中。胸径8cm以下的苗木由各单位根据自身及实际情况考虑是否支撑，费用自行考虑在综合单价中。

（10）大型树种排气管费用包含在苗木综合单价中，费用自行考虑在综合单价中

（11）投标人对用于在本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，应包括在工程量清单的综合单价与合价、投标总价中。

（12）各投标人报价时应结合现场道路、给排水的实际情况，考虑现场运输和施工、生活用水所要增加的其它费用。

（13）投标的材料价格按2016年3月份盐城市建设工程材料市场指导价执行，人工费按2016年3月份盐城市人工指导价执行，以后人工费均不予调整。

（14）中标单位在施工过程中，与建设、公安、市政、环保、排污排水、交通、治安、绿化、城管、卫生、周边村落等部门的关系由中标单位自行协调并承担相应的费用。工程竣工后在七天内应做好场内清理工作，并全部撤离施工现场。

(15)投标人需考虑场地的平整及整形堆坡，此部分费用含在土方回填价格中，结算时不另行计取。

13、投标货币：

14.1本工程的投标报价均以 人民币 报价。

四、投标文件的编制

14、投标文件的组成

14.1投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

14.2投标人的投标文件应包括下列内容：

(1)投标函

(2)投标保证金

(3)法定代表人资格证明书

(4)法定代表人委托代理人的委托书

(5)投标报价（包括报价汇总表，工程量清单报价表等）

(6)其它资料（如各种奖励证书或处罚决定等）

(7)施工组织设计

14.3 投标人应当使用投标文件第六章中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。

15、投标保证金

15.1投标人应当按照招标文件要求的金额提交投标保证金。投标保证金以电汇汇至甲方指定账户。

开户名称：盐城德惠置业有限公司

开户银行名称：中国银行盐城亭湖支行

开户银行帐号：5079-6425-1261

15.2下列情况发生时，投标人的投标保证金将不予退还：

(1)投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

(2)投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后30日内不能或拒绝签署合同协议书；

(3)投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书，不能或拒绝在合同协议书签署前按招标文件的规定金额提交履约担保（如要求提供）。

15.3投标保证金在中标后退还未中标的投标人，中标人的投标保证金转为履约保证金。

16、投标文件的份数和签署

16.1投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。具体见前附表

16.2 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按具体要求由投标人加盖公章或法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

17.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

五、投标文件的递交

17、投标文件的密封与标志

17.1 投标人可将投标文件的正本和副本分别密封，并在封袋上正确标明“正本”或“副本”。

17.2 所有封袋上都可写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称。

18、投标截止期

18.1 投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

19、投标文件的修改与撤回

19.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

19.2投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

六、开标

20、开标及评标

20.1招标人自行开标。

20.2投标人有下列情形之一的，视为没有通过符合性审查，招标人将不予受理投标人的投标文件：

20.2.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

20.2.2投标文件未按招标文件要求密封的；

20.3凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：

20.3.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

20.3.2未按招标文件要求提供投标保证金的；

20.3.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

20.3.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

20.3.5除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格预审时不一致的；

20.3.6投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

20.3.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

20.3.8明显不符合技术规范、技术标准的要求；

20.3.9不同投标人的投标文件出现了招标人认为不应当雷同的情况；

20.3.10改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

20.3.11投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

20.3.12以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

七、授 予 合 同

21、中标

21.1确定中标单位后，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

21.2中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订施工合同。因中标单位的原因，中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；

22、合同签订

22.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。

22.2施工合同签订前，中标人必须向招标人提交合同总价 5 % 的履约保证金。

第二章    园林绿化施工合同

第一部分   合同协议书

发包人（全称）                                     （简称甲方）

承包人（全称）        （中标单位）                 （简称乙方）

按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：市政管网、景观绿化、景点配套设施及相关工程施工

资金来源：自筹

二、工程承包范围

承包范围：详见招标文件、图纸及工程量清单

三、合同工期

开工日期：    年   月   日

竣工日期：    年   月   日

合同工期总日历天数：35日历天

四、质量标准

工程质量标准：按合同条款中有关规定 ，达到合格以上标准。

五、合同价款

合同总金额（大写）：                                      元（人民币）

¥：

详见工程量清单

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、明确双方权利、义务的纪要、协议等契约；

3、本合同专用条款；

4、本合同通用条款；

5、投标书、招标文件及中标通知书；

6、施工图纸；

7、标准、规范及有关技术文件、技术要求；

8、工程量清单。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：        年     月     日

合同订立地点：  ________________________________________

本合同双方约定____________________  后生效。

发    包    人：（公章）                    承    包    人：（公章）

住          所：                            住          所：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代表人：                                委托代表人：

电      话：                                电      话：

传      真：                                传      真：

开户银行：                                   开户银行：

帐    号：                                   帐    号：

邮政编码：                                   邮政编码：

工商行政管理机关鉴证意见：

经办人：

鉴证机关(章)

第二部分  通用条款

此部分按照《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分  通用条款》执行。

第三部分   专用条款

（以下为发包人提出的主要条款，涉及承包人的其他补充条款由投标人在投标文件中承诺）

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书及其明确双方权利、义务的纪要或承诺或协议等契约；（2）中标通知书；（3）招投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）工程变更及签证；（9）工程报价单或预算书；（10）廉政管理协议书。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用        /       语言文字；

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、法规；

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：见本工程招标文件第三章技术规范;

发包人提供标准、规范的时间:     无    ;

国内没有相应标准、规范时的约定：必须符合设计及图纸要求。

4．图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：签订合同后一周内提供贰套（含壹套竣工图纸）;

4.2发包人对图纸的保密要求：未经发包人许可，不得外泄或者移作他用；

使用国外图纸的要求及费用承担：    无。

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.1 监理单位委派的工程师

姓名：     （待定）              职务：总监理工程师

发包人委托的职权：对本工程施工阶段的质量、进度、造价、安全进行控制，以及合同管理、信息管理和现场的组织协调；

需要取得发包人批准才能行使的职权：所有涉及工程造价的签证、工程量签证、索赔、设计变更、技术核定单批准、开工报告、停工令、复工令、工程分包、工程延期。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：  （待定）          职务：

职权：主持开展施工现场的全面工作

5.6 不实行监理的，工程师职权：   无。

7. 项目经理

姓名：       （待定）     职务：项目经理

8. 发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

- 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件；

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

发包人为本工程的施工提供临时水、电接口，承包人自备配电箱、水表等器具并装表计量，水、电费用均由承包人承担并缴纳；电讯线路承包人自行解决。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前具备施工条件；

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：工程地质勘察报告发包人开工前以书面形式提供给承包人，若施工时发现有地下管线或者地质情况与工程地质勘察报告所描述不相符合时应及时向监理工程师和工程师汇报；

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：已完成 ；

(6)水准点与坐标控制点交验要求：/；

(7)图纸会审和设计交底时间：开工前；

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人会同有关部门作好保护工作，因非发包人责任造成损害的，其损失赔偿由承包人承担；

(9)双方约定发包人应做的其它工作：   另行商定 。

8.2 发包人委托承包人办理的工作：施工临时设施、环保、环卫的相关手续由承包人办理（发包人协助）并承担费用；其他届时由发包人委托。

9.承包人工作

承包人应当按照约定的时间和要求，完成下列工作：

9.1安全及文明工地要求：

(1)承包人必须在本合同签署后7天内，编制好针对本工程的实施性施工组织设计，将本工程所涉及的一切安全因素编写出预案，包括但不限于临时用电、安全挡护、职工安全教育和安全管理办法、突发情况应急方案等，报送监理工程师和工程师审批后严格据此执行。

(2)承包人进驻现场后，及时、严格按安全规范和安监部门安全要求，办理一切安全手续；承包人负责施工现场的安全保卫工作及施工照明，负责施工人员的治安教育、安全教育和安全管理工作；承包人必须严格做好施工现场相关人员的安全教育工作，杜绝安全事故。施工中发生的承包人、发包人或第三方人员在工作中受到伤害或其他财产损失的事故及引发的法律责任，均由承包人负责处理并承担责任。

(3)施工场地清洁卫生要求应符合现场标准化的要求，争创“文明工地”；保证工完场清。

9.2计划及保护工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：合同签订7天内提供施工进度总计划；每月5日前提供上月已完工程量报表、每月25日前提供下月进度计划、材料供应计划、资金计划等发包人需要的各种报表；以上计划及报表必须经监理工程师签字认可后报发包人工程师。

（2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：材料及机械进退场、现场噪音、排污、排水、与周边居民及单位的协调等工作，其费用包含在合同价内。

（3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付前非发包人原因造成已完成的成品、半成品工程损坏的，承包人承担责任。

（4）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责并承担责任，费用包含在合同价内。(特殊费用除外)

（5）施工中，承包人应爱护场区及以外的道路、绿化及其他设施，并遵守发包人的有关规章制度。施工所造成的后果，由承包人承担全部责任。

9.3负责组织协调各专业施工的交叉作业。

9.4负责发包人分包项目工程安全、质量及工期、资料的监督管理，分包项目施工队伍施工过程中造成或者产生的一切后果及责任，均由承包人承担连带责任。

9.5无条件执行发包人下发的设计变更、联系单；紧急情况下，工程师及工程师代表的口头通知，承包人应无条件执行，工程师及工程师代表应在口头通知后3天内下发该书面通知。承包人对于发包人下发的通知拒签、未立即执行或拒绝执行的，发包人有权对承包人处以1000元/次的违约金，其造成的一切后果由承包人承担。

9.6文明施工及治安要求：

（1）负责与环保、城管、市容、交管、公安等政府部门的沟通、协调工作，并办理相关手续；

（2）负责协调并妥善处理好施工现场周边四邻关系，确保施工正常进行并承担处理此类问题所发生的费用及责任。

9.7承包人与发包人签定安全生产及文明管理责任状；必须遵守发包人的安全生产、文明管理规定，接受工程师及监理工程师的监管及检查，但是，工程师及监理工程师的此种监管及检查，不免除承包人承担的责任。

安全生产及文明管理责任状同本协议具有同等法律效应。

9.8双方约定承包人应做的其它工作：届时由双方协商确定。

9.9在一、二标段施工时做好相关管道等预留预埋的工作（详见甲方交底的预埋方案）

三、施工组织设计和工期

10.  进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：合同签订后7天内提交针对本工程的具有实效性的施工组织设计和工程总进度计划，并通过监理工程师和工程师审核，每拖延一天，承包人向发包人支付1000元的违约金，连续两次未通过监理工程师和工程师审核，承包人向发包人支付5000元的违约金。每月20日前提出下月详细施工作业计划。；

工程师确定的时间：计划提交后5日内 ；

10.2群体工程中有关进度计划的要求：  无。

11.工期延误

11.1 双方关于工期的其他约定：

⑴本合同工期45天（日历天，已包含所有的节假日及考虑所有的不利施工的条件（不包含春节的假期）），该工期为正式开工至项目竣工验收合格并交付的总工期；承包人必须按约定的各节点工期要求完成建筑实体施工，以确保项目的竣工验收及交付；若不能按期完工，则非发包人原因承包工期每拖延一天，承包人向发包人按3000元/天的标准支付违约金。

⑵承包人在接到中标通知书后的20日内，必须按照监理工程师批准的施工总平面布置图,完成施工前的准备工作。

⑶具体开工日期以工程师的开工令为准。竣工日期为承包人提交竣工验收报告并经有关部门竣工验收合格的日期，若经承包人修改后经有关部门竣工验收合格的，则承包人修改后提交竣工验收报告的日期，为本工程竣工日期。

⑷阶段性工期的要求（均以日历天计，已包含所有的节假日及所有的不利施工的条件）,承包人必须在实施性施工组织计划中对各阶段性工程编制具体完成工期计划并经发包人工程师及监理工程师确认；对已确认的阶段性工期,每项阶段性工期每推迟一天，承包人应按本工程造价的0.2‰向发包人支付延期违约金；但承包人如在以后的工程实施中能将推迟天数追回,扣除的相应款项返还给承包人。

⑸承包人必须严格按工程师及监理工程师审批后的实施性施工组织设计组织足量的机械设备和施工人员。施工过程中经工程师及监理工程师共同确认，承包人在某些工种上人员或机械设备明显不足，经工程师书面通知承包人后，承包人应无条件在规定时间内增加相应人员或机械设备，承包人若不能按工程师书面通知的要求增加人员及机械设备，致使阶段性工期延迟，本协议11.1⑷约定的违约金增至0.4‰。若承包人累计有2个以上(包括2个)阶段性工程延迟，则发包人有权解除与承包人的所有建设工程合同，承包人应当无条件退出工地。

(6)承包人因非发包人原因导致未能完成月进度计划，承包人向发包人支付5000元/次的违约金（判定计划是否完成以监理月报为准），连续两个月承包人不能完成月进度计划，工程款延付一个月，承包人严重不能按合同工期（包括节点工期）或连续三个月不能完成月进度计划，发包人有权解除与承包人的所有建设工程合同，并执行发包人认为的能有效保证工期的任何措施，产生的后果有承包人承担。

四、质量与验收

12、工程质量

(1)本工程质量必须达到《江苏省园林绿化工程质量评定标准（试行）》的合格以上标准。其他种植养护按《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定（试行）》和《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》的技术规定执行种植和养护园林绿化植物。如工程质量达不到规定要求的，乙方按照甲方的要求指示进行返工整改，费用自理；如乙方没有按照甲方要求指示进行返工整改，甲方视为乙方违约，并追究乙方的违约责任。

(2)本工程质量验收要求： 承包人的施工质量等级为符合国家质量验收标准并应一次性通过有关质监验收单位95％的合格验收。若第一次验收为不合格工程，则除5%的质量保证金不予返还外，承包人还应向发包人支付本工程造价3％的质量违约金，且承包人无条件修改，直至本工程竣工验收合格，由此造成工期延误的，承包人承担工期延误的违约责任。

承包人因上款原因，给发包人造成其他损失的，承包人赔偿发包人的全部损失。

(3)本工程施工质量过程要求：承包人确保工程质量符合设计要求，达到国家施工质量评定标准和现行施工验收规范，并满足发包人的合理要求。如达不到前述质量要求必须在合同工期内进行整改，因此造成工期延误的，承包人承担工期延误的违约责任。若在合同工期内未整改完毕或整改后仍达不到质量要求，则承包人除应按整改所需费用的3倍向发包人支付惩罚性违约金外，由此产生的后果也有承包人全部承担。

(4)承包人应严格按照施工规范和技术规程以及经工程师和监理工程师审阅批复的实施性施工组织设计精心组织施工，确保工程质量。若承包人阶段性工程质量或者过程性工程质量有2次以上(包括2次)不符合设计要求或者达不到工程质量合格标准，则发包人有权解除合同。

(5)因承包人施工质量原因造成逾期交付，承包人承担赔偿责任.。

(6)承包人已发生质量问题的，隐瞒监理工程师及工程师,或有偷工减料行为、使用假冒伪劣产品行为，除及时进行整改外，另需向发包人支付5000-50000元/次的质量违约金，具体数额由发包人根据情节确定。

(7)乙方应严格按标准、规范、设计文件及设计变更文件等的要求及甲方代表的指令施工，随时接受甲方代表或其委派人员的检查检验，为检验提供方便条件。不符合标准、要求的，按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，直到达到标准、要求，承担由自身原因导致的返工、修改的费用。

13.隐蔽工程和中间验收

13.1双方约定中间验收部位:工程具备隐蔽条件或约定验收的部位时，乙方自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前通知监理、甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收达到标准或要求，甲方代表在验收记录上签字后方可继续施工。验收不合格，乙方在限定的时间内修改后重新验收，乙方自行承担由此发生的费用，工期不顺延。工程符合规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可继续施工。未及时通知甲方和监理验收的，工程师有权复查，复查产生的费用由承包人支付。若因此损坏或污染已完工程或者造成工程延期，承包人承担全部责任；

13.2竣工工程应满足发包人的使用要求和国家规范标准，竣工的图纸资料应与工程实物同步交工程师。承包人负责免费拍摄施工各阶段形象照片，并和竣工资料一并交工程师存档；

五、安全施工

14．按通用条款有关规定执行，承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全。

六、合同价款与支付

15.1合同价款及调整

- 1）本合同价款采用固定全费用单价合同，其单价中包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、所有风险因素、措施费、规费及税金等全部费用。该单价任何情况下均不予调整（甲方要求改变做法的单价可以相应调整），全费用单价附后。

- 2）经甲方确认的现场签证单和设计变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

- a. 合同中已有适应的综合单价,按合同中下浮后的综合单价执行。

- b. 合同中有类似的综合单价,参照类似的下浮后综合单价执行。

- c.合同中没有适应或类似的综合单价按以下方式确定：

- ①、工程类别土建、安装按照三类工程。

- ②、人工费按照2016年3月份三类工计取。

- ③、材料费按2016年3月份盐城市信息价执行。

- ④、仅计税金。（措施费及规费均不予计取）

- d．如投标中没有的绿化苗木但现场要求使用的绿化苗木，绿化苗木全费用单价按市场价执行。

- 2、竣工结算的审计费用，双方约定核减率在乙方送审价的5%以内审计费用由甲方承担，核减率在乙方送审价的5%以上，所有审计费由乙方承担，审计单位由甲方指定。

15．2双方约定合同价款的其他调整因素： 无   。

16.  工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。

17.  工程量的确认

17.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 按月完成工作量提交.

18.  工程款（进度款）支付

（1）双方约定的批次工程款(进度款)支付的方式和时间（分两个标段付款）：

1、土方回填及市政管网工程全部完成付工程暂定价款的5%；2、大型树种全部栽完支付工程暂定价款的20%；2、景观建筑、水池主体施工结束，园路基础结束支付工程暂定价款的25%；3、工程完工验收合格后支付工程暂定价款的20%；4、工程审计结束（审计在乙方提供完整结算资料之日起180天内完成）满一个月后一周内付至审计价的80%；5、审计结束满一年后一周内付至审计结算总价的95%；6、余5%作为工程质量保修金按国家规定执行,待质保期满无息返还。

甲方凭票付款，付至工程总价的95%时，乙方须开具全额发票，付款含40%的承兑汇票。

七、材料设备供应

19. 承包人采购材料设备

19.1承包人采购材料设备的约定：

(1)材料、苗木进场，乙方应提前48小时通知监理、甲方代表进行验收。苗木在验收过程中应注意其整体景观效果，经监理、甲方一致认定其景观效果不能满足工程要求或苗木质量不能保证规定的成活率时，甲方有权要求乙方退货，重新采购符合规定的苗木，方可使用。材料的种类、规格、型号、质量等级应符合设计规定的要求。如不符合规定的要求，乙方应无条件更换符合规定的要求，由此产生的相关费用由乙方自行负责，延误的工期不顺延。

(2)约定的承包人自购材在质量上必须符合设计及国家有关规范、标准及有关职能部门规定的要求，且必须向发包人送样，品牌、价格、供应商、质保书、材料检测报告等报发包人核实，经工程师和监理工程师认可后才能用于本工程，否则不能用于本工程。承包人擅自用于本工程的，必须无条件更换；由此造成工期或工程延误、财产损失的，由承包人承担。工程师和监理工程师对“乙供材”的此种认可，并不免除承包人对所采购材料的质量责任。

(3)承包人自行采购的材料、物资，在订货前一个月，应向监理工程师及工程师提供产品品牌(商标)、型号、规格、重要技术参数、价格及生产厂家，并对产品进行三方封样,作为进场验收和施工复核的依据。

(4)承包人应按照设计样品及规范要求采购所需“乙供材”，在验货前通知工程师和监理工程师验收。承包人需将“乙供材”的厂家、规格、价格及实验报告、产品合格证明、质量标准等技术经济指标证书复印件等提供工程师备案。

(5)发包人有权对不合格或者不符合本合同约定的产品要求更换，承包人必须更换并承担由此引起的如工期、索赔等一切后果。

(6)承包人必须采取有效的现场保护措施，如承包人未按发包人要求保护时，工程师有权另行组织人员，对材料、成品等实施保护，所发生的费用由承包人承担并直接从工程款中扣回，并可对承包人处以双倍所发生费用的惩罚性违约金。

(7)所有材料的检测的费用，均由承包人承担。材料的检验实验由发包人委托质量检验机构进行检验，承包人按规定进行建筑材料、构配件等式样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材料检验实验工作。

八、工程变更

20.1工程设计变更，须有设计方的设计变更通知单或者现场技术核定单，并经监理工程师、工程师认可方有效。

20.2工程变更及现场签证价款的确定：工程变更单、技术核定单及现场签证统一使用发包人批准的制式现场证单，并按照相应规定执行。所有工程变更单、技术核定单及现场签证均应有工程师、监理工程师、发包人委托的造价咨询单位造价师联签确认方为有效。材料价格按照发包人承包人双方确认的价格进入综合单价。

20.3发包人增加工程量或者对工程进行变更，如承包人认为按发包人要求完成签证工程的施工，将引致合同造价外的金额而要求补偿时，应在接到发包人联系单或变更单14日内将签证（附相对应联系单或设计变更单、详细预算及报价，否则视为无效）报监理工程师及工程师，逾期视为承包人放弃补偿要求。

20.4针对工程量发生变化的隐蔽工程及发包人提出的对已完成的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报工程师及监理工程师确认；对于有可能重复利用的材料设备，承包人应小心保护，属承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由承包人负责赔偿损失。

20.5 对于现场发生的零星用工按120元/工日，220型挖机费用按240元/小时，60型挖机费用按120元/小时。

20.6 对于新增材料的价格信息价中没有的，由甲乙双方共同去市场认价，并计取合理的利润。

20.7 对于现场发生的变更签证及甲方临时安排的零星工作，乙方必须无条件服从，如拒绝，则罚款5000元/次，在当期工程款中扣除，且工程款延迟支付。（延迟时间由甲方根据事态严重性自主决定）

20.8为避免签证出现混乱、重复结算，承包人在办理签证时必须明确每份签证的具体原因、施工部位、施工时间、签证的编号等，否则，该签证为无效签证。

九、竣工验收与结算

21竣工验收

21.1承包人提供竣工图的约定：承包人应在工程竣工后30日内提供叁套完整的工程竣工图和工程竣工资料，若资料有缺项、缺页或者竣工图不完整、不完善，则由承包人承担违约责任，由承包人向发包人支付500元/天的违约金。

21.2中间交工工程的范围和竣工时间：中间交工工程的范围另行协商，竣工时间以发包人组织的竣工验收合格日期为准。

21.3工程竣工验收合格后，承包人的施工人员、材料、设备及建筑垃圾必须在十天内全部退出现场或清理出现场，工完场清。否则，任一项每延迟一天，承包人按项(即施工人员、材料、设备、建筑垃圾)向发包人支付1000元违约金。

22竣工结算

22.1承包人必须按照发包人要求编制整理资料，工程竣工后30天内向发包人递交结算报告及完整的结算资料，发包人自签收之日起120天内将结算审核完毕（结算审核包括发包人初审、工程造价咨询单位审核及承包人与其核对，以及发包人最终审核确认三个过程），工程造价咨询单位核定的结算书作为双方结算工程款的依据。

工程造价咨询单位进行造价审核过程中，承包人不得有向工程造价咨询单位咨询人员赠送钱物等行贿行为，亦不得向工程造价咨询单位人员请客送礼，发现一人次，承包人向发包人支付违约金10万元/人.次。

22.2竣工结算书中应有完整的结算资料。在工程造价咨询单位结算审核过程中，承包人自发包人送审之日起不得再增加任何结算资料（图纸、签证、变更单、价格凭证等），若送审的结算书中有结算遗漏项目或者少算项目等，则该部分涉及的工程造价，由发包人承包人协商给付承包人的比例。

22.3承包人在计算工程量时必须按竣工图分专业计算，竣工图以外的变更签证分专业另行计算。变更签证凡在竣工图上标明的，不得重复计算。

22.4 对于工程图纸范围以内的累计签证，在合同总价3%范围以内的不予结算。超出3%的，仅结算超出的签证部分。对于工程图纸范围以外的累计签证，按实结算。

23、养护、保修期限

23.1养护、保修期限:本工程的保修期为自工程竣工验收合格之日起  贰  周年。养护、保修费用已包含在综合单价中。

23.2养护、保修范围：本合同结算款所包含的工程项目、设计变更、现场签证及双方会议纪要等全部内容，均属承包人养护、保修范围。因保修瑕疵造成的发包人和业主的全部损失，均由承包人负责赔偿。

23.3响应时间：发生须紧急抢修的事故（如漏水、渗水等），承包人须在发包人或业主通知后4小时内赶到现场并在4个小时内完成修复，重大事故，经发包人或业主同意可适当延长。

其余属于养护、保修范围内的项目，承包人须在发包人或业主通知后24小时内完成，否则，甲方将自行组织整改，发生的相关费用在工程款中双倍扣除。

23.4如承包人不能准时按发包人要求到达或未能在发包人要求的时间内完成维修内容，发包人有权安排第三方进场维修，由此产生的费用无须承包人同意，按发包人或业主与第三方的结算单在承包人保修款中双倍扣除。

十、违约、索赔和争议

24.违约

24.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按合同通用条款35.1执行。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按合同通用条款35.1执行。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按合同通用条款35.1执行。

24.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：按工程结算价款的日0.4‰向发包人承担延期交付的违约责任，但是，工程延期超过45日，则发包人有权解除本合同。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人承包的工程的质量必须一次性符合国家质量验收标准及图纸要求，如不能一次性符合国家质量验收标准及图纸要求，承包人无条件返工，所发生的一切返工费用、延期责任以及由此给发包人造成的经济损失均由承包人承担，并按工程结算价款的3%向发包人支付质量违约金，此项违约金并不能解除承包人完成工程的责任以及合同规定的的工期及其他责任。如因施工质量导致安全事故，承包人承担事故处理的一切费、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。

25、争议

25.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

采取协商方式解决，并可向  盐城市  仲裁委员会提请仲裁或者向工程所在地  人民法院提起诉讼。

25.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

⑴单方违约导致合同确已无法执行，双方协议停止施工；

⑵调解要求停止施工，且为双方接受；

⑶仲裁机构要求停止施工；

⑷法院要求停止施工。

十一、其它

26.工程分包

26.1本工程发包人同意承包人分包的工程：确须分包的专业工程，但必须得到发包人的书面确认。

26.2除发包人同意外，本工程严禁分包、转包，承包人不得将其承包的全部或部分工程分包或者实质性分包、转包给他人。未经发包人同意的第三方进入现场施工，发包人有权采取勒令承包人停工、驱逐出现场或解除合同，因此造成的一切不利后果均由承包人承担，同时承包人向发包人支付违约金10万元/次。

26.3发包人同意的，部分工程可以分包，但不能解除承包人的任何责任和义务，承包人负责分包商管理，承担进度、安全及质量、资料连带责任。

26.4发包人同意的分包，承包人需事先将分包商营业执照、税务登记证、施工资质、进退场时间等资料在分包商进场前20天报监理工程师审核、发包人审定。延迟申报的，按本条第一款处理。承包人分包合同不得与本合同抵触。

承包人分包合同不解除承包人对分包工程的任何义务和责任，承包人在分包工程现场派驻监督管理人员，保证合同的履行。分包商的任何违约或者不当行为，均视为是承包人的违约或者不当行为。

27. 不可抗力

27.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款39.1执行。

28、合同解除

28.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

28.2承包人将其承包的工程实质性分包或者转包给他人或者肢解后以分包的名义转包给他人，发包人有权解除合同。

28.3一方依据本合同约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前15天告诉对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第37条关于争议的约定处理。

28.4合同解除后，承包人应妥善保护好已完工程，做好已购材料、设备的保护和交接工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程款。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

28.5合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清算条款的效力。

28.6本合同所称合同解除，是指解除发包人承包人双方之间所签订的有关本工程的所有建设工程合同、协议、补充协议、纪要、备忘录等契约或法律文件。

29.合同份数

29.1双方约定合同份数：共肆份，发包人执贰份，承包人执贰份。

30.补充条款

30.1凡本合同所涉须工程师、监理工程师、工程造价咨询单位造价师、承包人项目经理或承包人工程师共同或者部分共同联签的单、证等书面材料或文件，凡工程师所确认的内容与其他各方确认的内容不一致的，则一律由工程师报发包人确认，最终以发包人加盖专用章确认的内容为准。

发  包  人：（公章）                    承  包  人：（公章）

住      所：                           住    所：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

电      话：                           电      话：

传      真：                           传      真：

开户银行：                             开户银行：

帐     号：                            帐     号：

邮政编码：                             邮政编码：

年     月     日                       年     月     日

第三部分     有关附件

附件一

工程质量保修书

发包人(全称):___________________

承包人(全称)：__________________

为保证________________（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起两年内。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

其他约定：

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5％。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为                        （大写）。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金无息返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：_______________________

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)：                            承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：                            法定代表人(签字)：

年      月       日                           年      月      日

第三章   技术规范

本工程技术规范采用《江苏省城市园林绿化种植技术规定》及《江苏省园林绿化工程质量评定标准》、《江苏省建筑安装工程施工及验收规范》及相关图纸说明。

- 工程量清单（另附）

第五章  图纸和技术资料（另附）

第六章  投标文件(格式)

（封面）

工程

施工投标文件

投   标   人（章）:

法定代表人或委托代理人（签章）:

日期：______年______月______日

二次投标函

招标人：__________________

1.根据已收到的贵司                     工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币                    元（大写：                                              ）的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2.一旦我方中标，我方保证在______天(日历日)内竣工并移交整个工程。

3.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价5%的履约保证金。

4．如果我方中标，将派出___________（项目经理姓名）作为本工程的项目经理。

5.我方接受招标文件中的工程款预付及支付条件。

6．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

8.我方金额为人民币                元的投标保证金与本投标书同时递交。

9.我方承诺施工质量达到                。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：      年      月      日

### 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年        月         日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：            （盖公章）

日    期：      年     月     日

### 三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：         年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标人：                               （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

- 清单报价

### 五、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

1、企业资质证书

2、法人营业执照

3、质量体系认证证书

4、质量保证书

5、企业安全施工许可证

6、项目经理资格证书

7、近三年已完工程及目前在建工程情况