秀逸苏杭东苑交通标识、固化地坪工程施工合同

建设单位：江苏德惠建设集团连云港有限公司       （以下简称甲方）

分包单位：                                         （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的相关规定，甲方将连云港“秀逸苏杭.东苑”小区交通标识、固化地坪工程（以下简称本工程）委托乙方施工，经甲乙双方协商，达成如下合同条款，以资共同遵守执行。

- 承包范围：

1、东苑地上交通标识及地下室停车场内所有车位的标线、指示、挡车器、车位号、警示、标识及混凝土固化地坪。

2、地下室地坪以符合验收标准的细石混凝土地坪为总承包单位完成面，地下室

地坪局部细小的坑洼不平由乙方负责处理（在验收规范允许偏差内）。

二、承包方式：包图纸深化、包工包料，乙方根据总承包单位指定水电接口自行接通施工区域内临时施工用水、电，具体位置、容量以现场提供为准，水电费由乙方承担。

三、项目地点：学院路东、凌州东路南秀逸苏杭东苑小区。

四、合同工期：一期 45日历天，二期60日历天；遇不可抗力无法施工的工期顺延（具体以甲方开工令日期为准）。

五、合同价款：

1、本合同暂定总价为      元，详见附件一。

2、本合同单价为全费用固定单价，单价中含所有费用包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金、风险费等费用）。

3、本合同采用固定全费用固定单价的方式，本工程单价为一次性包干价，不因市场价格、政策性价格等因素的调整而变化，工程量以施工现场完成合格工程量按实结算。

六、付款、结算方式：

1、每批次固化地坪完成后，经验收合格，支付该批次固化地坪合同价的60%；

2、每批次工程全部完成并经监理和甲方验收合格及提供完整竣工资料后甲方支付至该批次合同价款的80%给乙方；

3、甲方在收到乙方完整竣工结算资料后二个月内审核完成，支付至乙方该批次工程结算总价的95%，余5%在贰年保修期满后支付；

4、乙方每次付款时提供税务发票；

5、乙方当月需支付工程款时必须在上个月月末25日之前上报资金计划，否则甲方有权拒绝支付工程款；

七、施工要求：

1乙方必须严格按照相关规范及甲方确认的方案图纸进行施工，如需变更图纸方

案以甲方书面通知为准。

2、金属橡胶件：包括车轮定位器、减速路拱、橡胶警示标、广角镜、反光轮廓标、等交通安全设施，能有效的保障车辆进出停车场停车、行驶的安全，具体安装位置参考施工图。

3、标识标线：施工包括车位线位号、通道线、通道虚线、地标指示箭头、墙面立柱警示线，保障停车安全，顺畅通行，具体施工位置参考施工图。

4、反光标牌：包括停车场进出入口龙门牌，坡道两侧导向标牌，进入停车位方向指示牌，驶出停车场方向指示牌，上楼指示牌、进入地下指示牌等设施，能有效的指引车车辆安全快速的进入驶出停车场，具体安装位置参考施工图。材料使用.铝板、工程级反光膜，防止潮湿后字迹模糊。

八、技术要求：

（1）、反光标牌技术要求

1、交通标志的形状、图案、颜色严格按照GB5768—2009《道路交通标志和标线》标准及设计图的规定执行。为了确保指路标志的视认性，指路标志汉字必须采用国际规定的交通专用字体，阿拉伯数字也应符合该国标的规定，不允许采用其它字体。

2、汉字尺寸，按GB5768—2009《道路交通标志和标线》标准的规定设计。能够正确识别标志。

3、对标志反光材料，考虑其反光性能、老化性能、耐用年限以及造价几项指标，结合该标志的特点，提高夜间视认效果，本工程所有标志，均采用美国3M二级反光膜底，二级反光膜字。

4、标志牌结构说明及施工要求

标志牌采用铝合金板面，板面厚度不小于1.2 mm。

（2）、金属橡胶件

1、采用标准黄黑相间，色彩鲜明，标志明显；

2、配件材质应适用温度-32至65摄氏度，耐老化耐磨损；

3、采用先进的“内膨胀锚固技术”牢固安装，稳定可靠。

4、黑黄相间，特别醒目，使司机可以看清减障碍位置.

5、特殊工艺确保颜色持久，不易褪色.

九、验收条款：

1、甲方收到乙方的竣工验收通知书及相关资料后，应当在7日内组织有关人员对项目进行验收。系统验收合格后，甲方与乙方签署系统工程竣工验收证明书。甲方无正当理由不签署竣工验收证明书，则视为系统工程竣工验收合格。

十、违约责任

1、如由于乙方原因致使工程不能在合同规定的工期内完工，每延迟1日按3000元标准向甲方缴纳误期违约金，最高不超过合同金额的10%违约金。达到10%时甲方有权解除合同，甲方有权拒付工程款。工期延误超过15天，甲方有权终止合同，乙方收到甲方的终止函后一周内无条件退场，乙方除承担罚金外，还应承担因工程延误给甲方造成的直接和间接损失。如因甲方原因造成乙方人员停工工期顺延，损失的费用不由承担。

2、施工单位必须做到安全文明施工，无条件服从甲方及总包单位的现场各项管理，如果乙方无视现场管理规定且野蛮施工所造成的一切后果由乙方单方承担，与甲方无关，甲方保留进一步追诉的权利。安全责任乙方自己承担与甲方无关。

3、甲方必须保证乙方必要的施工条件（保证地面干燥，用电、通风、充足的照明），混凝土固化地坪的特殊工艺要求施工现场无交叉施工，无无关人员进入。

4、乙方施工质量达不到合同和规范的要求，应赔偿甲方经济损失，甲方有权单方终止合同。乙方应在收到甲方终止合同的通知一周内无条件退场，在此工程上乙方所投入的包括但不限于设备材料及其他投入甲方均不予以支付任何费用。

十一、保修期
1、工程的保修期为贰年，保修期按工程竣工验收通过之日起计算。
2、在保修期间，乙方负责免费对由于乙方施工质量所造成的质量问题进行维修，接到甲方维修通知后一周内未进行修复的，甲方有权自行修复，产生的相关费用由乙方承担，并在保修金中扣除。非乙方原因出现的质量问题，经协商乙方可以进行有偿维修。

十二、争议解决

双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协商来解决。若该协商在纠纷开始后不能在15天内协商解决，任何一方可将该纠纷提交工程所在地法院进行诉讼。

十三、其他

1、 本工程不允许转包和分包，一经发现甲方有权终止合同，

2、合同签字、盖章之日起生效。双方均以履行完合同规定的全部责任和义务时失效。

3、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

4、合同一式陆份，甲方、乙方各执叁份。
5、合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

发  包  人：__________(公章)    承  包  人：_________(公章)

法定代表人：________ （签字）   法定代表人：______  （签字）

委托代表人：________            委托代表人：______

电      话：__________          电      话：_________

传      真：__________          传      真：_________

开 户银 行：_________           开 户银 行：________

账      号：__________          账      号：_________

邮 政编 码：_________           邮 政编 码：________