盐城德惠尚书房

通信公建配套工程

招

标

文

件

招标人：盐城德惠置业有限公司

日  期：二0一六年七月

前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 盐城德惠尚书房通信公建配套工程 |
| 2 | 建设地点 | 盐城市亭湖新区跃进河东、纬六路南 |
| 3 | 工程规模 | 项目总建筑面积约17万方，其中地下建筑面积约48000ｍ2，地上住宅建筑面积约122000ｍ2，主要为9层、11层、14层住宅，详见小区总平面规划图及单体建筑图（电子档） |
| 4 | 承包方式 | 包工包料。 |
| 5 | 招标范围 | 小区通信公建配套工程设计（图审）、施工、验收、维保等。具体包括：图纸深化设计、材料和设备采购、光缆布放、室内皮线光缆布放、设备安装、管道施工、管井施工、系统调试、维保等一切与通信有关的内容。 |
| 6 | 质量要求 | 质量标准：国家“合格”标准，本市通信行业协会验收通过和小区业主正常使用。 |
| 7 | 工期要求 | 要求工期：每期25日历天，与小区总体配套工程同步 |
| 8 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 9 | 资金来源 | 自筹 |
| 10 | 投标人资质 等级要求 | 投标人应具备通信资质的独立法人 |
| 11 | 报名截止时间 | 2016年7月22日 |
| 12 | 投标保证金 | 贰万元人民币，在报名后两天内从公司基本账户以现金转账形式转至招标人基本账户。 收款人： 盐城德惠置业有限公司 开户行： 中国银行盐城亭湖支行 账 号： 5079-6425-1261 若不中标，则无息退回其公司帐户；如中标，则直接转为履约保证金。 |
| 13 | 投标报价方式及计价方法 | 投标报价方式：以建筑面积为计量单位，采用固定单价报价。投标人应结合本项目的实际情况、综合各种因素和考虑各种风险进行报价，所报单价中已包含了设备、一切人工、机械费、材料费、施工水电费、利润、税金（提供建安票）、因施工引起的地方矛盾处理费用、主管部门关系协调等税费用。 计价方法：按地上建筑面积计取（半地下车库也不计取）。 |
| 14 | 付款方式 | 当期材料进场，施工一周内付当期工程价款的25%，经过甲方、监理、物业公司验收合格后付至60%，通过电信部门竣工验收付至95%，质保金5%，质保期一年，期满支付。 |
| 15 | 投标文件组成 | - 法定代表人身份证明； - 授权委托书； - 公司资质证书（副本）、营业执照（副本）（复印件加盖公章）； 4、报价书； 5、投标人认为需要说明的其他内容； 6、投标文件一式两份，正本一份，副本一份 |
| 16 | 投标截止时间 | 时间: 2016 年 7 月28日上午 11 时 30 分 |
| 17 | 答疑截止时间 | 时间: 2016 年 7 月25日 |
| 18 | 勘察现场 | 投标人自行勘察现场，费用由投标人自行承担,并将踏勘结果综合在投标报价中。 |

一、投标须知

详见《前附表》

附件一：投标书

附件一: 报价表

附件二: 法定代表人身份证明

附件四: 授权委托书

附件五：公司近两年工程业绩表及工程合同复印件（格式自制，内容不得有缺失）

二、合同主要条款

一、工程概况：

1.1工程名称：盐城德惠尚书房通信公建配套工程

1.2工程地点：盐城市亭湖新区跃进河东、纬六路南

二、承包内容：

2.1包括但不限于：小区通信光缆布放、用户光缆皮线布放、通信工程深化设计、设备安装、线路施工、管道施工、管道井施工、调试、维保及室外穿线等全部内容。（该小区内的通信工程包括验收、接入等所有通信的有关事项）及乙方对本通信工程的施工图进行深化（优化）设计。

2.2根据甲方（包括通信原设计单位，下同）书面审核、批准的深化设计施工图纸进行通信的供货、运输、安装、检验、试验直至验收合格、交付使用的全部工作内容。甲方不会因其对深化设计图的审核、批准而承担因深化设计图中存在错误、遗漏、不完善或其他瑕疵而产生的任何责任、损失。乙方的深化设计不得对约定的品质、材料、品牌、规格等偷工减料，否则，按相关约定承担违约责任。

2.3乙方有责任对已经甲方审核、批准的深化设计施工图纸进行再次复核，并发现深化设计施工图与施工现场不一致的方面，或原设计施工图、深化设计施工图中不符合国家规范及标准（包括地方标准、要求）的方面并于通信供货前进行及时的完善。乙方最终的深化施工图设计和优化须经甲方及设计单位书面确认，并不得降低本工程的品质和效果。

2.4乙方有责任就已经甲方审核、批准的深化设计施工图纸进行进一步的优化设计并将该优化设计上报甲方。

2.5通信工程等需由建设工程当地主管部门审批，从系统设计、施工至竣工验收均须工程当地相关的政府管理部门审核、批准，乙方应按甲方要求负责办理一切手续、按时投入使用，所有费用均已包含在本合同约定的价款内，甲方不再另行支付。

2.6若本工程的设计单位与施工中标单位同为一家公司，则因设计原因造成的诸如开墙槽、增加预埋管等所产生的相关费用均由乙方承担。

三、承包方式：

3.1本工程以包工包料、包深化（优化）设计的形式由乙方承包。

3.2乙方最终的深化施工图设计和优化须经甲方及设计单位加盖公章确认，并不得降低本工程的品质和效果。

四、合同价款：

4.1本工程采用固定单价的方式进行计价（详见附件），按   元/㎡，按规划许可证地上建筑面积计算，半地下车库不计取，总价为       万元。

4.2本通信工程采用住宅面积单方单价包死的方式进行计价，单价包括：设计与深化设计、人工费（含保险费）、材料设备费、机械费、管理费、各项检验费、临建费、运杂费、垃圾清理及外运费、水电费、利润、各种规费、措施项目费、其它项目费（含深化、优化设计费、图签费）、税金、开荒保洁费、验收费、约定年限内的保修费、风险费及其它所有履行本合同所需的一切相关费用。单价不会因本工程的漏项、计算错误或其他失误而调整，也不会因其他任何方面（包括但不限于材料、人工和机械等的市场涨价及政府的有关调价文件）的差异或变化而调整。

4.3本通信工程之图纸、深化（优化）设计施工图及说明书中未表明者，乙方亦应照作且费用已包含在本合同单价内。乙方拒绝该项工作的，甲方有权将该项工作交由其他方完成，因此发生的费用×120%在乙方的合同价款内扣除。

4.4经验收，通信工程存在较大质量问题或不能满足甲方的要求标准但能通过通信主管部门验收的，乙方除须按照本合同约定支付违约金外，对最终工程结算价款，按照通信系统的实际效能（以百分点确定）确定，即最终结算价款=初定结算价款×实际效能，另须承担本合同其它条款约定的违约责任。

4.5工程所用材料，经甲方封样确认后作为验收标准。

- 付款方式：

本工程履约保证金为 贰万元，由中标单位投标保证金自动转为履约保证金，待本工程竣工验收合格后15天内甲方将扣除本合同约定的相关罚款和违约金后剩余部份全部一次性无息退还给乙方。

5.1本工程无预付款；

5.2 主要设备进场，开始施工一周内支付至当期总价的25%；

5.3 工程全部结束经甲方、监理、物业公司验收合格后付至合总价的60%；

5.4通过电信部门的验收后付至合同总价的95%；余5%质保金满一年后无息结清。

5.5乙方按甲方要求的工期、质量施工，及时验收，不影响工程交付，甲方按照合同规定进行付款。

5.5.1工程施工进度按甲方要求滞后5天内的，每滞后一天罚款500元，进度款往后顺延10天支付。

5.5.2验收不及时影响交付的，每天罚款2000元，并承担由此造成的各项损失。

六、工期：

6.1本工程的开工工期为  2016    年    月     日（具体以甲方发出的开工令为准）。

6.2每期工程合同工期为 25 日历天（含节假日）。

6.2.1上述合同工期已综合考虑了施工期间的节假日、恶劣气候（包括但不限于强降雨、暴雪、风暴等）、政府部门对施工的限制、设计变更导致工程量的增加或工程的返工等。

6.2.2具体工程进度由甲方工程部明确进度控制要求：

工程部将根据施工现场情况适时作调整并明确进度控制要求，施工单位无条件配合。

七、工程质量与验收：

7.1本工程竣工验收时，经验收如不能达到合格工程验收标准，乙方负责自费返修直至符合合格工程验收标准，且因此延误的工期不予顺延，乙方除须据实赔偿发包人的损失外，还须按照本合同的约定承担违约责任：

经乙方整改后，工程未达到合格工程验收标准的，乙方无权取得工程价款，且乙方须赔偿发包人因此导致发包人的全部经济损失。

乙方施工过程中有关工程质量的违约执行本合同其他条款的约定。

7.2无论甲方是否进行并通过了各项检验，均不解除乙方对自己承包工程的质量所负的责任。

7.3发生质量问题，按给发包人或购房人造成经济损失的双倍支付违约金。此款在工程保修金中扣除。保修金不足以支付违约金的，由乙方另行赔偿。

7.4上述质量问题，导致本工程被确认为不合格或不符合合同约定标准，则乙方除不能取得该部分工程相应的工程款外，还要赔偿对发包人由此造成的全部经济损失

9.2施工过程中必须服从甲方、监理公司的监督、管理。无论工程材料设备是由乙方执行采购供应或是由甲方采购供应，均不解除乙方所负的对工程的全面质量责任，乙方应该对各种材料、设备按规范、规程进行检查，拒绝不符合要求的材料、设备用于工程。无论何种原因，出现不符合合同约定标准材料、设备用于工程的情况，均由乙方承担应有的责任。

9.3乙方必须严格按现行的施工操作规范和施工图以及施工程序进行施工，并在本分包合同签定后向甲方、监理递交详细的专项施工方案。施工时必须接受甲方、监理及当地质量监督部门的监督，并承担一切因质量问题或缺陷造成的损失。

9.4检查和返工

9.4.1 乙方在施工现场必须配备合格、齐全的管理人员，建立完善的质量、进度保证体系，并按甲方提出的要求进行修改。

9.4.2乙方应按有关规范、设计要求及甲方工程师的指令进行施工，随时接受甲方的检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向甲方提供与工程质量有关的技术资料；并按检查结果进行整改。甲方建立专职质量检查验收,对不合格产品采取砸碎制。

9.4.3上道工序未验收符合合同约定标准的坚决不允许进入下道工序施工。验收程序如下：乙方必须先进行自检，自检合格后，由监理单位验收，符合合同约定标准后再由甲方验收。乙方不履行先自检义务或弄虚作假的，须按照1万元/次向甲方支付违约金。工程质量达不到约定标准的，一经发现，乙方应按甲方或监理的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。凡乙方没有严格按照甲方分部分项验收程序施工的，乙方除无条件免费整改外，还须向甲方支付500元/次的违约金，弄虚作假的向甲方支付1000元/次的违约金。

9.4.4甲方严格按照验收程序对乙方的分部分项工程进行验收，切实落实自检、互检、专检，做到按程序验收，针对不同材料之间的开裂等细部的通病问题分别适用不同的验收表格，达不到合同约定标准的事项应限期整改，合格后方可进行下道工序施工。 关键工序施工完毕后，须经监理、甲方验收合格并签字后（乙方应在验收前向甲方提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，监理验收不合格，进入下道工序的，每次乙方支付违约金500元，弄虚作假的向甲方支付1000元/次的违约金，并且暂停支付该期进度款，直至甲方确认该工程合格为止；本合同定义的关键工序主要包括：

9.4.5施工过程中每日应清理场地，做到工完场清，否则每次罚款1000元，并承担相关清理费用的120%，工程竣工后的场地要进行清理（包括施工范围内临时的生产和生活设施拆除等），并将地面清扫干净，该相关费用包含在合同总价内。

9.6.7甲方在乙方材料进场、施工、验收过程中或竣工后，发现乙方对施工工艺上偷工减料的，按照检查到的最小实际尺寸与国家规范规定的尺寸比例，就该部分工程的全部按照相应最小造价的80%进行结算；凡不按规范施工，减少施工工艺环节的，按定额扣减相关费用的120%。本工程保温材料的厚度及施工工艺严格以图纸及国家规范的要求为准。

9.6.8甲方在任何时间均有权对已完工工程的不少于1%进行破坏性抽检。

9.7隐蔽工程和中间验收

9.7.1隐蔽工程项目及检查内容要求详见合同附件。隐蔽工程需在甲方现场代表在场的情况下进行验收，验收报告经甲方代表验收加盖甲方公章后，方可进行下一道工序。甲方的现场验收不减轻或免除乙方任何就质量应负的责任。因乙方原因造成的不符合国家标准的质量问题及工程隐患而甲方在验收时没能发现的，由乙方负责免费整改。所延误工期不予顺延。给甲方造成损失的，应赔偿所造成损失的120%。

9.7.2甲方对乙方隐蔽工程若有质量疑问时，可委托专业测量机构检测，如检测结果符合质量验收要求，检测费用由甲方承担。如检测结果不能满足验收要求，检测费用由乙方承担，甲方保留对乙方进行索赔的权力。

9.7.3无论甲方和监理是否已经验收，当其提出对已隐蔽工程重新检验的要求时乙方应按要求进行剥露或复测，检测费由乙方承担，并在检验后重新进行修复。检验合格后，甲方承担由此发生的费用，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期不予顺延，并承担不合格工程造成的责任。

十、双方权利义务：

10.1甲方权利义务

10.1.1甲方负责根据本合同的约定将费用支付给乙方。

10.1.2甲方委派     担任本工程的甲方代表，对乙方的质量、进度、安全、文明施工等进行监督，负责协议履行。

10.1.3为避免歧义，双方在此明确：在本工程实施过程中，任何涉及工程质量、工期、安全、标准、造价批准均须经总监理工程师、甲方代表签字并经甲方总经理签字并加盖公章后方能有效。

10.1.4在此明确，甲方所有指令、批准、变更、签证、技术核定单、收发文、索赔等均须加盖甲方公章方能生效，否则，不产生任何经济和法律效力。

10.1.5就本工程的质量、进度、安全、文明等为甲方负责控制、管理、协调组织各专业的穿插施工，对包括本工程在内的其他工程进行统一的管理，并承担总包管理和配合职责。

10.1.6组织对设计交底，审核乙方的施工方案和施工组织设计，协调乙方专项承包工程的设计与施工相结合的技术深化工作，负责乙方施工图纸的收、发管理；

10.1.7审查乙方的施工组织设计、施工方案、进度计划，乙方须按施工进度，提交完整施工图纸及工程资料，甲方有义务负责审核、报批；

10.1.8监督施工进度及其他事项协调；负责各专项承包单位的协调管理工作，合理安排乙方的进出场时间、乙方的工作面、各工序之间的交叉配合；

10.1.9甲方提供工程使用的水电接口，但费用由乙方自行承担；

10.2、乙方的权利义务

乙方委派      为现场项目负责人，按约定的时间和要求，完成以下工作：

10.2.1乙方就本工程的设计、质量、进度、安全、文明施工全面负责。

10.2.2承担承包范围内的施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在需要时间和地点，根据政府有关规定要求，自费提供和维护所有灯光、护栏、警告信号和警卫，并对工程进行保护，为有权留在现场上的人员提供安全通道（防护网、灯光、护栏等），并对上述义务负责任。乙方为公众提供安全保障和方便（实施方案须经甲方批准），该费用由乙方承担。

10.2.3乙方应符合工程当地政府部门的各项规定，相关费用包含在合同总价内，由乙方自行解决并承担费用。

10.2.4已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：乙方负责已完但尚未交付的工程成品保护，费用由乙方承担；保护期间发生损坏，乙方在甲方通知的时限内自费予以修复。

10.2.5严格按照盐城市有关环保、环卫的规定以及甲方的要求执行，否则，乙方自行承担因此遭受的罚款、责任和损失，因此被媒体曝光的，乙方须向甲方支付10000元/次的违约金。

10.2.6乙方在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。甲方将施工场地移交给乙方后，乙方应对施工场地上发生的一切负责（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰），若发生非不可抗力事件或非甲方指令因而影响施工，导致工期拖延及财产损失，由乙方承担一切责任。

10.2.7开工前乙方对施工图纸认真核查，积极配合甲方组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作。如乙方未能在施工该道工序前10天发现、协调、解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，乙方承担全部责任。

10.2.8参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行协调、处理、解决，服从甲方及监理现场总协调作出的决定。

10.2.9乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定、规范，严格按安全标准组织施工，做好现场安全生产、文明施工管理，并随时接受甲方或行业安全检查人员实施的监督检查，采取可靠的安全防护措施，消除事故隐患。检查结果不达标的，乙方须按2000元/次向甲方支付违约金，严重不符合要求的必须停工整顿，因此造成的一切责任与损失均由乙方承担。同时，甲方有权对施工单位安全设施的投入进行验收，发现未按要求投入的，乙方除无条件整改至符合甲方要求外，乙方将按少投入的费用的120%在结算款中扣除。。

10.2.10乙方必须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工资料，包括摄影、录象资料。负责做好施工现场安全保卫和施工现场的组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。

10.2.11深化设计内容须包含与室内交接处的处理方案的设计；

10.2.12本合同规定的工程项目，未经甲方加盖公章批准，乙方不得将任何工程项目分包或转包给第三方，若经确认有未经甲方批准的第三方施工单位进场施工，甲方有权拒绝验收分包商施工的工程，并有权解除合同并没收履约保证金，且免除以后的合作机会，乙方承担甲方由此造成的一切损失。

10.2.13在施工过程中做到工完场清，工程竣工后10天内清理现场，并将通信等擦拭干净。如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排第三方完成，按实际发生费用另加实际费用的2倍的违约金从乙方工程款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。

10.2.14遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式知会甲方、监理；严格遵守有关环境保护法律法规，并严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，由此发生的费用及罚款由乙方负责。施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由乙方及时自行办理。如发生扰民和民扰自行妥善处理。乙方应严格按安全生产操作,发生一切安全事故与责任由乙方承担. 凡施工期间由于乙方原因（含管理不到位）发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并应及时通报甲方及有关部门。

10.2.15临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用和工期乙方已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，甲方不另行增加费用。

10.2.16由于乙方原因导致延误交房的，相关购房人要求赔偿额度的150%由乙方承担（工期违约责任还须另外承担）。

10.2.17乙方交付的深化（优化）施工设计图纸、说明和有关技术资料须经甲方审定后书面确认，作为施工的有效依据，乙方在施工前有义务对施工图纸进行复核，由于乙方未进行准确有效地复核，导致的损失由乙方承担。施工过程中乙方不得擅自修改。

十一、竣工验收：

11.1乙方提供竣工图的约定：本合同工程竣工之前，乙方须按国家、江苏省盐城市颁布的竣工验收相关规定及技术档案管理条例整理竣工图及竣工资料一式四份，移交给甲方及监理。竣工图的整理、装订、移交等费用由乙方承担。

11.2工程竣工交付时甲方严格按照一户一验的原则进行验收，凡是达不到本合同附件规定的优良工程验收标准，乙方承担100元/次日违约责任，同时，做好拍照、编号、登记、备案等，为下次检查整改情况提供参照。

11.3竣工验收以国家有关施工及验收规范、施工图纸以及本合同约定的验收标准等为依据（以较高的质量标准为准）。竣工验收工程范围是乙方承包的全部工程，包括各专项分包工程。

11.4竣工验收除检查必要的质保资料（包括项目部自检及公司相关部门检查的资料）外，还要对使用功能进行实测实量及外部观感质量的评定以及配合物业公司进行细部整改。

11.5乙方应在竣工验收通过后10日内撤除全部临建、施工人员、机械设备和剩材料（除收尾工程所需的以外），然后填写工程移交书，经甲方或甲方指定管理该工程的物业公司签字后，视为工程移交完毕；乙方逾期未向甲方移交完毕，将会造成甲方向业主交楼时间延误，因此，每逾期一日，乙方向甲方支付违约金10000元。但甲方不能以不合理理由拒绝接收。

十二、争议的解决：

12.1凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向本工程所在地管辖权的人民法院起诉。

十三、其他约定：

13.1本合同附件与合同正文具有同等效力。

13.2本合同一式肆份，甲方贰份、 乙方贰份。

13.3本合同自盖章且履约保证金缴纳后生效，履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

13.4附件：

附件一：

投  标  书

：

1、根据已收到的               工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经踏勘项目现场和研究贵方招标文件的所有内容后，决定无保留地接受招标文件所有条款，我方愿以下表的投标报价，即综合单价

元/㎡，并按图纸、相关规范标准及行业政策规定承包上述工程的设计、施工、验收，并承担任何质量缺陷保修责任；

2、一旦我方中标，我方保证在收到中标通知后立即组织准备开工，并在    日历天内竣工并与小区总体配套工程同步（每期）。

3、我方保证本工程质量达国家规定的        标准，本市通信行业协会验收通过和小区业主正常使用。

4、本次投标，我方将派出         （项目负责人姓名）作为本工程的项目负责人。

5、我方保证：严格遵守《盐城市建筑市场廉政准入规定（试行）》的各项规定。我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方保证：严格遵守你方工程施工现场管理的各项规定。如不能遵守，则根据相关规定予以处罚，并且发包人有权与我方解除合同。

以上承诺如有违背，招标人有权没收我方的投标保证金。

投标人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期                    年           月            日

附件二：

报  价  表

项目名称：盐城德惠尚书房

| 工程名称 | 单价（元/㎡） |
| --- | --- |
| 小区通信 公建配套 |  |
| 备注： 1、建筑面积以规划许可证中标注的地上建筑面积为准（不包括半地下室车库）。 2、上述单价包括通信公建配套工程设计（图审）、施工、验收、维保等。具体包括：图纸深化设计、材料和设备采购、光缆布放、室内皮线光缆布放、设备安装、管道施工、管井施工、系统调试、维保等一切与通信有关的内容。 3、上述单价包含建安票税金。 |  |

报价单位（盖章）：        日期： 年  月  日      有效期：从报价之日起至工程竣工之日止。

附件三：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：        职务：

系                                （投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件四：

授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                            （单位名称）的                                （姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                          工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：             性别：           年龄：

单  位：             部门：           职务：

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日          期：      年   月   日