盐城德惠尚书房电梯隔音墙工程

施

工

合

同

盐城德惠置业有限公司

二O一七年三月

电梯隔音墙工程施工合同

发包人（全称）  盐城德惠置业有限公司         （简称“甲方”）

承包人（全称）          （简称“乙方”）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就德惠尚书房电梯隔音墙工程施工事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

第一章 工程概况

1、工程范围：德惠尚书房西区（1#、2#、3#、5#、6#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#楼）。

2、施工承包内容：

电梯隔音墙工程（轻钢龙骨中距450，内填50厚岩棉；40厚纸面石膏板，喷白浆两遍，详见附件施工方案）。

3、项目地点：德惠尚书房西区（亭湖新区跃进河东，纬六路南、次经一路东侧）

4、承包方式：包工、包料、包安全文明施工 。

第二章 施工工期

1、开工日期： 2017年4月1日（具体开工日期以甲方开工令为准）

2、工期要求：30日历天（分期）

第三章 工程价款及结算方式

1、全费用综合单价为    元/m2,工程量暂定7748.8m2。

2、工程总价款暂定为人民币约        。

3、本合同为全费用单价合同，该单价包括但不限于施工设备费、材料费、人工费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金、维修费、保险费、材料检测费、脚手架费、水电费、2%总包配合费及所有风险因素。该单价任何情况下均不予调整（除甲方变更或调整方案）。
    4、结算方式：

（1）本合同工程价款采用固定全费用单价的方式，本合同工程单价为一次性包干价，不因市场价格、政策性价格等因素的调整而变化。

（2）最终按投影面积实量结算

5、付款方式：

（1）当期工程全部完成并经甲方、监理验收合格后付至该部分合同价款的60%；

（2）、单体楼竣工交付后付至当期合同价款的80%；

（5）、工程竣工交付后，乙方报三份竣工结算资料，甲方在二个月内审核结束后，付至结算价款的95%，且乙方开具全额发票；

（6）、余款在质保期满后无质量问题时一次性付清。（质保期两年）

（7）每次付款时必须提供正式发票，且包含40%承兑汇票。

第四章 双方权利与义务

1、甲方权利与义务：

（1）甲方负责乙方施工过程中与土建等其他工程施工单位交叉作业时的协调工作；

（2）甲方有义务知会乙方必要的项目状况；

（3）工程结束后，甲方应协助乙方进行竣工验收工作；

（4）甲方有权对乙方进行考察或飞行检查；

（5）甲方有义务及时通知乙方联系方式的变动；

（6）甲方不承担外墙砂胶漆施工过程中产生的任何额外费用；

（7）甲方负责乙方与总包单位的协调工作。

（8）负责有偿提供施工现场临时施工用水、用电的接驳点；

（9）开工前以书面形式向乙方进行现场情况交底，提供施工场地；

（10）向乙方提出工程实施过程中的施工要求，并对施工过程进行监督和管理。

2、 乙方权利与义务：

（1）乙方应遵守盐城市关于承包工程所需资质和技术能力的有关规定，并已获得在本地从事承包工作的资格，有关资料虽经甲方审查，亦不能减免乙方应负的任何责任。

（2）根据施工方案、国家的施工验收规范以及江苏省有关专业规程、规定进行施工，作好自检和工程隐检工作，及时作好施工原始记录和隐蔽工程记录的收集、整理工作，确保工程质量，一切因乙方原因导致的责任和经济费用均由乙方承担。

（3）按政府文明、安全规范的要求作好现场施工安全管理。根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产的安全。在施工期间发生的所有安全事故均由承包方负责，与甲方无关。

（4）接受甲方现场管理人员和监理工程师的监督和检查，遵照指示工作，并为其日常查验提供便利和安全条件，如接到指示而未执行时，因此而产生的损失和费用由乙方承担。

（5）乙方必须进场前一周内提供工程进度计划，并按照国家有关施工规范及验收规范，保质保量，按时完工；经甲方审批确认后的工程施工方案是合同的组成部分，和合同具有同等效力，对工程施工方案的违反，视为对合同的违反。

（6）乙方对已完成但未交付的成品负有成品保护义务，对所有的保护区域用薄膜保护，保护期间发生损坏和污垢等，乙方自费予以修复，甲方不再另行支付费用。

（7）乙方应当向甲方及监理提供材料检验试验证明。施工中使用甲方批准、指定的材料。如果乙方使用未经甲方批准、指定的材料的或者不按时提供检验试验证明材料的，视为乙方违约，甲方有权要求乙方更换、重做、工期不顺延，逾期的按照合同约定的违约责任执行；如果甲方同意使用的，可以重新商定价格，并要求乙方承担违约责任及所有损失。

（8）本工程自甲方、监理验收合格之日起，乙方对本工程负责保修，保修期为二年，在此期间发生非人为质量问题，由乙方自费修理。

（9）乙方未履行上述各项义务，造成质量事故、工期延误、人员生命财产损害和经济损失须承担全部责任，并赔偿甲方因此受到的所有经济损失。

（10）乙方进入甲方现场施工必须无条件服从甲方及土建总包单位的各项管理（不服从管理每次罚款2000元），建筑垃圾按要求采用袋装化集中堆放每天及时清运，不得破坏小区绿化树木和花草，凡损坏的要照价赔偿，在当期工程节点付款时扣除。

（11）严格按照合同规定的质量和承包范围进行施工。
    （12）施工所用的水电费用由乙方负责。

（13）材料检测费用由乙方负责。

（14）乙方进场后必须每周参加监理例会，缺席一次罚款2000元。

（15）乙方有义务主动协调政府主管部门确保验收通过。

第五章 工期延误

1、因甲方原因延误工期，甲方书面通知乙方并相应顺延工期，费用不予赔偿。

2、非甲方责任引起的停工，由乙方向甲方承担发生的费用，工期不予顺延。

3、因不可抗力因素造成的工期相应顺延，费用不予补偿。

第六章 双方人员

1、甲方工程负责人为   ，代表甲方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。甲方的要求、通知，均以书面形式由甲方负责人签字加盖甲方公章后递交乙方。

2、本工程乙方驻工地项目负责人为     。执行本合同所有事项，乙方如换项目经理或负责人，应提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，否则甲方有权处罚乙方伍仟元并要求乙方改正。本工程项目经理现场负责人均须提供相应的职业证书。

第七章 工程施工、质量检验及验收

1、乙方必须严格控制甲方指定材料的质量，当乙方擅自改变材料规格、型号时，甲方有权对乙方处罚伍仟元人民币（¥5000.00），已完工程量无条件返工重做。造成的损失和违约责任按照第十章的相关规定。

2、甲方对乙方施工过程全过程进行监督、检查，有权对进场工程材料进行抽检并与样品核对，发现质量问题时，有权责令乙方整改、返工，凡与样品不符的甲方有权要求相关材料退场，由此导致工期延误的索赔由乙方负责。

3、在保修期内出现因施工质量、材料质量问题引起的损坏、脱落、色差等，由乙方负责维修，对于严重质量问题，除保修金没收外，乙方要视造成后果承担赔偿责任。

5、乙方进场时必须对施工现场进行验收，主动与总包方做好工作面交接工作，办理好书面交接手续，符合要求才能进入施工，如未做交接手续引起的后续矛盾纠纷，均由乙方承担。

6、所有隐蔽工程乙方应提前24小时通知甲方和监理人员验收，验收合格后方可进行下到工序，若因乙方施工质量原因影响评优，所造成的经济损失由乙方全部承担。

7、工程具备竣工验收条件后，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方和总包单位提供完整竣工资料，甲方收到竣工验收报告后，组织有关部门验收，并在验收后15日内给予批准或提出整改意见。若未能通过竣工验收，乙方应按整改意见的要求整改，并承担由此产生的整改费用。如因整改造成工期违约，还应承担由此产生的违约责任及赔偿甲方因此而受到的损失。

8、工程结束，经甲方、监理验收合格后5日内，乙方将施工设备、剩余物料、施工人员全部及时退场，否则每拖延一天，罚款1000元。

9、 以上检查、检验合格后，又发现由乙方引起的质量问题，仍由乙方承担责任并赔偿甲方损失。

10、工程经甲方、监理验收合格后仅作为支付工程款的依据，并不能代替相关政府主管部门的验收，乙方必须保证工程通过政府主管部门的验收，否则乙方负责返工整改，并承担一切责任。

第八章 安全文明施工

1、乙方必须符合施工现场安全文明工地管理要求，进场施工人员必须符合从事高空工作的各项条件，每发现一例罚款2000元。
    2、乙方施工人员住宿自行解决，乙方所有进场人员必须遵循甲方、监理和总包针对现场安全文明施工的管理颁布的条例，如若违反条例规定无条件承担违约责任。

3、乙方应组织进场员工进行必要的安全知识教育，保证员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用，加强员工的自我保护意识。
    4、有特殊要求的施工作业，乙方必须根据规定安排持操作证的人员上岗，确保机械设备安全生产。
    5、乙方向甲方承诺有相应的施工资质，具备相关安全施工的条件，对施工过程中所发生的一切安全责任事故承担全部责任。

6、按政府文明、安全规范的要求做好现场施工安全管理。根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产的安全。

7、 材料堆放整齐，保持现场的清洁，若现场乱堆乱放，每次处罚1000元。

8、乙方必须每天活完场清，将废弃物料袋装化集中清理运出场地，如不能做到的，甲方有权另行委托他人清运，费用甲方直接确定，从乙方工程款中扣除，且每次罚款1000元。

9、若发现高空抛物，每次罚款1000元。

10、在楼内随地大小便的，每发现一次，罚款1000元。

11、遵守政府有关部门对施工场地交通、市容和施工噪音的管理规定。

12、乙方夜间施工应提供足够的照明和警示标志，确保安全。

第九章 工程保修

1、工程保修期：自全部工程经甲方、监理验收合格之日起二年。

2、如果保修期间或在此之前工程发生质量缺陷，非因甲方原因造成的，则由乙方负责免费维修。为调查上述质量缺陷而支出的费用，首先由甲方承担，待查明缺陷产生的原因之后，由责任方承担。

3、在保修期内，乙方在接到甲方书面通知（包括电传、电报、传真）后，8 小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。技术人员未在规定时间内到场，甲方有权请第三方进行维修，费用从质保金中扣除。

第十章 违约责任

1、合同签订前三日内乙方需向甲方缴纳贰万元质量、工期、安全履约保证金，待工程全部竣工备案后无息返还。

2、由于乙方所供材料不符合合同规定的要求，乙方应在5日内更换，拒绝更换的，罚款5000元，并承担由此造成甲方的所有损失。

3、如因乙方责任造成工期延误，每延误一天，按2000元处以违约金。工期延误超过15天，甲方有权单方终止本合同，乙方收到甲方的终止函后一周内无条件退场，乙方除承担违约金外，还应承担因工程延误给甲方造成的直接和间接损失。

4、乙方施工质量达不到合同和规范的要求，乙方应及时返工或者维修，由此造成工期延误的，每延期一天赔偿甲方2000元，乙方拒绝修复或者整改不符合合同和规范要求的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担合同总价10%的违约金，承担赔偿责任。乙方应在收到甲方终止合同的通知一周内无条件退场，在此工程上乙方所投入的包括但不限于设备材料及其他投入甲方均不予以支付任何费用。

5、因乙方责任造成工期延误给甲方其它配合单位造成的工期延误损失由乙方负责。

6、因乙方工期延误使竣工交房延迟给甲方带来的直接和间接经济损失均由乙方负责。

7、乙方对甲方支付的工程款，须优先用于支付农民工工资，乙方应按时足额支付民工工资和分包单位（总包方分包）的工程款，若发生因欠款，导致民工或分包单位上访或诉讼及其它恶性事件的，对乙方的违约行为作如下处理，并保留进一步追诉的权利：

(1)从上访事件及其它恶性事件发生当月起，暂扣当月甲方应付乙方的工程款，在乙方处理好拖欠农民工工资问题，并取得政府处理意见后，再支付暂扣工程款。当月没有处理完的，下月继续暂扣工程款。

(2)甲方有权单方直接向农民工、分包单位（总包方分包）支付乙方欠付的农民工工资，甲方有权从乙方工程款中扣除相应的金额。

8、由于乙方未及时支付农民工工资，造成民工在甲方办公场所、甲方销售场所聚众喧哗、闹事或上访事件，每发生一次罚款5000元。

9、乙方须保证严格按照合同约定的工期、质量完成该工程，在本合同执行过程中，出现一切问题，给甲方带来损失的，均由乙方赔偿，甲方保留向乙方索赔的权利。

- 其他

1、 本工程不允许转包和分包，一经发现甲方有权单方终止合同，乙方应在收到甲方终止合同的通知一周内无条件退场，在此工程上乙方所投入的包括但不限于设备材料及其他投入甲方均不予以支付任何费用。由此造成甲方所有损失均由乙方承担。

2、合同签字、盖章之日起生效。双方均以履行完合同规定的全部责任和义务时失效。

3、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

4、本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

5、有下列情况之一，甲方有权解除合同，按照合同约定违约责任及法律规定追究乙方责任：

①不服从甲方正确的指令造成甲方损失的；

②造成重大质量、安全事故的；

③乙方违反相关法律法规造成重大损失的。

6、合同一式肆份，甲方、乙方各执两份。合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲      方：__________(公章)    乙      方：__________ (公章)

法定代表人：__________（签字）   法定代表人：__________ （签字）

委托代理人：__________           委托代理人:__________

电      话：__________           电      话:__________

传      真：__________           传      真：__________

开 户银 行：__________           开 户银 行：__________

账      号：__________           账      号：__________

邮 政 编 码：__________          邮 政 编 码：__________

日       期：                    日        期：